MEJORE SU

NEGOCIO DE

CONSTRUCCIÓN

Claex-Axel Andersson

Derek Miles

Richard Neale

John Ward

COTIZACIONES Y

OFERTAS

CUADERNO DE TRABAJO 1

##### Organización Internacional del Trabajo

PREFACIO

El enfoque del programa “Mejore Su Negocio” (MESUN) para la capacitación en gestión de los empresarios de la pequeña y micro empresa (PyME) ha demostrado exitosamente su valor en muchos países y la necesidad de publicaciones especializadas escritas en un lenguaje sencillo y claro, que puedan transmitir los conocimientos básicos de gestión empresarial que necesitan todos los empresarios que intentan sacar adelante y desarrollar sus pequeñas empresas.

Aunque la mayoría de pequeñas empresas enfrentan problemas comunes, ciertos principios generales básicos de gestión son universales, la experiencia ha demostrado que el desarrollo sectorial del enfoque podría ser bien acogido.

Esta demanda ha sido particularmente fuerte por parte de las empresas del sector construcción, dado que los pequeños contratistas tienen que resolver problemas gerenciales especiales que surgen de cotizar y ejecutar proyectos variados y dispersos. Además, están siempre frente a demandas intensamente cíclicas.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha respondido a estas demandas desarrollando la serie ”Mejore Su Negocio de Construcción”, con el fin de satisfacer las necesidades especificas de los contratistas de pequeñas obras de construcción y servicios públicos.  Esta serie de tres manuales y tres cuadernos de trabajo esta a su disposición ya sea en conjunto o separadamente y comprende:

Cotizaciones y Ofertas  (MESUNCO 1 ) manual y cuaderno de trabajo

Gerencia de Proyectos (MESUNCO 2 ) manual y cuaderno de trabajo

Gerencia Empresarial  (MESUNCO 3 ) manual y cuaderno de trabajo

Estos han sido diseñados para estudio individual, pero también se cuenta con guías para capacitadores dirigidas a la preparación y desarrollo de seminarios y talleres prácticos.  Conforme la demanda aumente, se irán añadiendo otros manuales para satisfacer las necesidades específicas de, por ejemplo, contratistas de caminos y fabricantes de materiales.

El primer manual y cuaderno de trabajo se ocupan de la cotización y oferta para ganar la licitación de un proyecto. Muchos contratistas preparan cotizaciones basadas  en intuiciones sin estimar  los costos del proyecto, de modo tal que las ofertas resultan demasiado altas y pierden el contrato, o mucho peor, obtienen el trabajo a un precio que esta muy por debajo del costo. Este primer manual lleva al lector paso a paso en la preparación de una oferta para la obtención de un contrato de una pequeña obra de construcción e incluye un glosario de términos para contratos.  El cuaderno de trabajo evalúa las aptitudes del lector para hacer sus cálculos, y lo ayuda a identificar las fortalezas y debilidades de su empresa.

El segundo  manual y cuaderno de trabajo empiezan donde los primeros  terminan: se ha ganado la licitación de un contrato potencialmente rentable. La primera parte de estos libros, “planificar para ganar”, ayuda al lector en la preparación de un plan realista para ejecutar la obra. La segunda parte, “haciéndolo realidad”, explica la teoría y práctica de la supervisión de obra.

El tercer manual y cuaderno de trabajo abarcan la gestión empresarial. Una firma contratista no es sólo una colección de contratos individuales sino también una empresa de negocios. Esta tercera parte se centra en el control financiero y la administración de oficina, áreas que frecuentemente los contratistas pasan por alto debido a que, generalmente, ponen más interés en los aspectos técnicos del trabajo de construcción.

La manera en la que trabaja el sistema MESUNCO consiste en que el manual brinda las ideas y la información; y el cuaderno de trabajo entrega a los lectores la oportunidad de ver su negocio de una forma disciplinada, permitiéndoles decidir sobre planes de acción con la finalidad de hacerlo más competitivo y exitoso. En conjunto, la serie MESUNCO debe hacer posible que Ud., como propietario o gerente de una pequeña empresa de construcción, mejore su negocio de construcción. Los autores de este trabajo, que reúnen conjuntamente alrededor de cien años de experiencia en trabajo con pequeños contratistas alrededor del mundo, entienden el ambiente riesgoso y exigente en el cual Ud. trabaja, y esperan que la serie MESUNCO, lo ayuden a Ud. y a su empresa a mantenerse y prosperar.

Este manual fue preparado y editado bajo los auspicios del Programa de Gerencia de la Construcción de la OIT, el cual fue iniciado por la Sección de Desarrollo Empresarial y Gerencial del Departamento de Desarrollo de Empresas y Cooperativas y ahora esta basado en las Sección de Políticas y Programas para el Desarrollo del Departamento de Empleo y Desarrollo.

Claes-Axel Andersson

Derek Miles

Richard Neale

John Ward

LOS AUTORES

Claes-Axel Anderson dirige el proyecto Mejore su Negocio de  Construcción conjuntamente con el Programa de Gestión de la Construcción de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual esta basado en la Sección Políticas y Programas de  Desarrollo.  Anderson es un Ingeniero Civil profesionalmente calificado, con una larga experiencia en elaboración y dirección  de proyectos.

Derek Miles es Director de Actividades Internacionales en el Departamento de Ingeniería Civil en la Universidad de Tecnología de Loughborough, Reino Unido.  El es Miembro del Instituto de Ingenieros Civiles y del Instituto de Gerencia y tiene más de veinte años de experiencia en el desarrollo de la industria de construcción nacional. Dirigió el Programa de Gestión de la Construcción OIT durante el período 1986 - 94.

Richard Neale es Catedrático  Principal en el Departamento de Ingeniería Civil en  la Universidad de Tecnología de Loughborough, Reino Unido.  Es Ingeniero Civil y constructor profesionalmente calificado y Consultor de la OIT y otras organizaciones internacionales de capacitación y desarrollo de la construcción.

John Ward es Consultor independiente especializado en capacitación de empresas constructoras, y anteriormente fue Asesor Técnico Principal del primer proyecto “Mejore su Negocio  de Construcción”.  Empezó su carrera como ingeniero y agente local con importantes compañías constructoras, luego montó su propia pequeña empresa contratista, especializándose antes en la capacitación de dueños y gerentes de pequeñas empresas de construcción.

RECONOCIMIENTO

El enfoque del programa MEJORE SU NEGOCIO (MESUN) para el desarrollo de pequeñas empresas fue concebido por la Confederación Sueca de Empleadores, desde allí ha sido desarrollado internacionalmente por la OIT con la asistencia financiera de la Autoridad Sueca de Desarrollo Internacional (SIDA) y otros donantes.

El Gobierno de Holanda acordó la financiación del primer proyecto MEJORE SU NEGOCIO DE CONSTRUCCION (MESUNCO) a través del Instituto de Desarrollo Gerencial y Productividad (MDPI) en Accra, Ghana.

Ghana probó ser una buena elección. Como resultado de recientes cambios, existe un clima favorable para iniciativas del sector privado, y los ghaneses tienen una bien merecida reputación en el manejo empresarial. La Asociación de Contratistas de Construcción e Ingeniería Civil de Ghana (CEBCAG) aprovechó la oportunidad que el proyecto ofreció a sus miembros para incrementar sus conocimientos gerenciales y trabajó muy de cerca con el equipo MDPI y el Asesor Técnico Principal de OIT para asegurar que el programa de entrenamiento tratara las más urgentes necesidades de sus miembros.

El proyecto inicial MSNC proporcionó una excelente oportunidad para desarrollar y evaluar una serie de Manuales y Cuadernos de Trabajo y queremos reconocer específicamente la dedicación y entusiasmo del equipo de entrenadores MDPI/CEBCAG o “cohortes”.1  El paquete original del proyecto contenía una cierta cantidad de material específico para operar en Ghana, pero esta publicación ha sido cuidadosamente editada para satisfacer las necesidades generales de los empresarios de construcción de pequeña escala sobre asesoría básica en métodos para optimizar el funcionamiento de su negocio.

CONTENIDO

PREFACIO	1

LOS AUTORES	5

RECONOCIMIENTOS	7

¿CÓMO USAR ESTE CUADERNO DE TRABAJO?	11

El manual	11

Este cuaderno de trabajo	12

¿Dónde empezar?	12

1. EL EQUIPO CONSTRUCTOR	13

Breve Referencia	13

Parte I - Preguntas	14

Parte 2 - La Práctica del Negocio	16

Parte 3 - Programa de Acción	18

2. LA INSPECCION DE OBRA	21

Breve Referencia	21

Parte 1 - Preguntas	22

Parte 2 - La Práctica del Negocio	22

Parte 3 - Programa de Acción	25

3. LOS PLANOS DEL CONTRATO	27

Breve Referencia	27

Parte 1 - Preguntas	28

Parte 2 - La Práctica del Negocio	28

Parte 3 - Programa de Acción	29

4.  ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DEL CONTRATO	31

Breve Referencia	31

Parte 1 - Preguntas	32

Parte 2 - La Práctica del Negocio	32

Parte 3 - Programa de Acción	35

5.  LISTADO DE METRADOS	37

Breve Referencia	37

Parte 1 - Preguntas	38

Parte 2 - La Práctica del Negocio	38

Parte 3 - Programa de Acción	41

6. COSTOS DIRECTOS DE LA OBRA	43

Breve Referencia	43

Parte 1 - Preguntas	44

Parte 2 - La Práctica del Negocio	45

Parte 3 - Programa de Acción	49

7. COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO	51

Breve Referencia	51

Parte 1 - Preguntas	52

Parte 2 - La Práctica del Negocio	53

Parte 3 - Programa de Acción	54

8. PRESENTANDO UNA PROPUESTA 	57

Breve Referencia	57

Parte 1 - Preguntas	58

Parte 2 - La Práctica del Negocio	59

Parte 3 - Programa de Acción	61

9. DOCUMENTOS CONTRACTUALES	63

Breve Referencia	63

Parte 1 - Preguntas	65

Parte 2 - La Práctica del Negocio	66

Parte 3 - Programa de Acción	72

10. RESPUESTAS A LA PRACTICA EN EL NEGOCIO 1-8	73

RESPUESTAS A LA PRÁCTICA EN EL NEGOCIO - 1	73

RESPUESTAS A LA PRÁCTICA EN EL NEGOCIO - 2	74

RESPUESTAS A LA PRÁCTICA EN EL NEGOCIO - 3	76

RESPUESTAS A LA PRÁCTICA EN EL NEGOCIO - 4	78

RESPUESTAS A LA PRÁCTICA EN EL NEGOCIO - 5	79

RESPUESTAS A LA PRÁCTICA EN EL NEGOCIO - 6	93

RESPUESTAS A LA PRÁCTICA EN EL NEGOCIO - 7	 134

RESPUESTAS A LA PRÁCTICA EN EL NEGOCIO - 8	 135

¿CÓMO USAR ESTE

CUADERNO DE TRABAJO?

Este cuaderno de ejercicios esta escrito para usted - el propietario o el gerente de un pequeño negocio de construcción.   En conjunto, los tres manuales básicos de MESUNCO proporcionan asesoría sobre la mayoría de los aspectos de dirección de empresas, y los tres cuadernos de trabajo complementarios le dan la oportunidad de probar sus habilidades en administración, evaluar el desempeño de su empresa de una manera disciplinada y desarrollar sus propios planes de acción.

Mejore Su Negocio de Construcción es un material para que usted trabaje con él.  Proporciona una serie de módulos los cuales le llevarán paso a paso a través de diferentes etapas del manejo de una pequeña empresa contratante.  Es mejor leerlos juntos.  Les sugerimos leer primero el capítulo en el manual y luego trabajar con los ejemplos en el correspondiente capítulo del cuaderno de trabajo.

El manual

El manual 1 contiene un ejemplo trabajado de un proyecto sencillo de construcción, mostrando como calcular los costos y preparar un cálculo realista.  Este es a su vez  un libro básico y un libro de referencia, y contienen muchas listas de comprobación que le serán útiles cuando usted presente una oferta para un nuevo proyecto.  Los capítulos se inician en el mismo orden que los capítulos en el cuaderno de trabajo, para que pueda pasar fácilmente del cuaderno de trabajo al manual o del manual al cuaderno de trabajo.

Este cuaderno de trabajo

Este cuaderno de trabajo le permite probar sus habilidades por medio de ejercicios en la práctica administrativa.  Lo hará también pensar intensamente sobre la manera en la que usted calcula costos y prepara sus presentaciones a licitaciones, al plantearle un número de preguntas.  En cada capítulo del cuaderno de trabajo hay una lista de diez preguntas sencillas a las que usted contesta “si” o “no”.  Las respuestas que usted marque le darán un rápido resultado sobre diez respecto al tema que esta tratando en ese capítulo, y le dirá sobre las fortalezas y debilidades de su empresa.

Si encuentra que necesita mejorar sus habilidades de gestión en ciertas áreas después de haber ido al cuaderno de trabajo usted puede regresar a la sección apropiada en el manual y asegurar la comprensión de todos los artículos y técnicas presentadas allí.

¿Dónde empezar?

Es recomendable empezar leyendo rápidamente todo el manual.  Luego usted puede reiniciar la lectura más lentamente, concentrándose en los capítulos que tratan aquellas partes de la administración que usted considera son las más débiles en su empresa.

Tan pronto como se sienta cómodo con las ideas de un capítulo en particular, usted puede probar sus habilidades en el cuaderno de trabajo.  Con este manual y el cuaderno de trabajo juntos, y los otros de la serie MESUNCO y Ud. llegarán a ser  “socios de negocios”.

Nota: Este libro esta destinado a lectores de muchos países diferentes, razón por la cual hemos usado el Dólar Norteamericano “$” en los ejemplos para representar una “unidad monetaria”“ y “NN” para representar una imaginaria “Norma Nacional”.

1. EL EQUIPO CONSTRUCTOR

Breve Referencia

Equipo de trabajo

Para comenzar un trabajo todas las partes deben tener el mismo objetivo -culminar el trabajo de manera que dé satisfacción a todos.  Ellos deberán ser un equipo con una meta en mente -culminar el trabajo con éxito dentro de los límites de tiempo.

Resolver PROBLEMAS

Sin embargo, tal como es la vida, los problemas ocurren y los errores son cometidos por todas las partes durante el período del contrato, y el contratista, el proveedor, el cliente y el consultor deben actuar responsablemente y trabajar juntos para encontrar una adecuada solución.

Asesoría y representación por consultores

Recuerde que el consultor tiene el deber profesional de ayudar a resolver problemas que surgen del contrato así como velar por los intereses del cliente. El consultor puede ayudarlo representando sus intereses en sus relaciones con el cliente.  El consultor deberá ser considerado como asesor a, y representante de todas las partes de un contrato.

RECUERDE

	Tanto el cliente como el contratista tienen responsabilidades definidas.

	El consultor deberá asegurar que aquellas responsabilidades se están cumpliendo.

	El consultor deberá ser el nexo y representante de ambas partes.

	Los problemas y errores deberán ser abordados inmediatamente con

el apoyo del consultor.  Ellos no deben ser ocultados.

Parte I

Preguntas

Esta sección lo ayudará a probar qué tan bien dirige su negocio como CONTRATISTA, y cuán bien trabaja con: el CLIENTE,  el CONSULTOR y el PROVEEDOR.  Para ello hay cuatro series de diez preguntas en este capítulo, colocadas en el mismo orden del manual -CLIENTE, CONSULTOR, CONTRATISTA, PROVEEDOR.  Usted deberá contestar todas porque su negocio sólo será un éxito si usted trabaja bien con los otros miembros del equipo de construcción.  Su puntaje sobre diez en cada sección le dirá cuán fuerte esta su empresa en cada una de las áreas y usted deberá concentrase en mejorar aquellas áreas donde su puntaje sobre diez es bajo.

LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES

SI		NO

1.	¿Acostumbra a llevar un libro de pedidos?

2.	¿Tiene una lista de sus clientes?

3.	¿Le Piden anteriores clientes, que usted cotice

para nuevos proyectos?

¿Cómo obtiene nuevos clientes?

4.	¿Cotizaciones abiertas?

5.	¿Anuncios?

6.	¿Recomendaciones de consultores?

7.	¿Recomendaciones de clientes antiguos?

8.	¿Contactos personales?

9.	¿Tiene usted buena reputación por trabajos

de calidad?

10.	¿Tiene buena reputación por culminar los

proyectos a tiempo?

RELACIONES CON CONSULTORES

SI      NO

1.	¿Conoce a los consultores de su localidad?

2.	¿Los consultores lo recomiendan a sus clientes?

3.	¿Instruye a su personal de campo que debe trabajar

estrechamente con los consultores?

4.	¿Planifica cuidadosamente su trabajo y proporciona

un plan de trabajo al consultor?

5.	¿Mantiene la programación actualizada e informa

al consultor de cambios importantes?

6.	¿Informa rápidamente al consultor de los detalles

extra requeridos?

7.	¿Se asegura siempre que los materiales y el

acabado de las obras estén sobre el estándar?

8.	¿Mantiene un diario de campo y libro de visitantes?

9.	¿Llega usted siempre a tiempo a las reuniones locales?

10.	¿Prepara usted certificados claros para que puedan

ser verificados fácilmente?

SU EMPRESA CONTRATISTA

SI      NO

1.	¿Conoce los nombres de sus competidores?

2.	¿Sabe usted cuantos trabajos tienen en operación?

3.	¿Lee usted periódicos o revistas profesionales?

4.	¿Observa usted las construcciones locales de sus

competidores?

5.	¿Busca a los contratistas más experimentados

para asesorarse?

6.	¿están sus costos reales comúnmente cerca de

su estimación?

7.	¿Es miembro de alguna asociación de contratistas?

8.	¿Tiene una fuerza de trabajo leal?

9.	¿Proporciona capacitación a su personal permanente?

10.	¿Proporciona equipos de seguridad y se asegura

de su uso?

RELACIONES CON PROVEEDORES

SI      NO

1.	¿Tiene una lista de proveedores regulares?

2.	¿Esta satisfecho con el servicio de sus actuales

proveedores?

3.	¿Obtiene cotizaciones competitivas antes de

ordenar una compra?

4.	¿Le ofrecen sus proveedores descuentos y crédito

competitivos?

5.	¿Prepara frecuentemente un cronograma

de materiales mostrando cuando éstos son

necesarios en la obra?

6.	¿Se asegura que los pedidos de materiales o equipos

estén claramente escritos?

7.	¿Indica a su personal de campo verificar las entregas?

8.	¿Generalmente paga a tiempo a sus proveedores?

9.	¿Puede averiguar rápidamente cuánto de cada

producto ha comprado en los últimos seis meses?

10.	En una emergencia, ¿obtiene buen servicio de sus

proveedores?

Parte 2

La Práctica del Negocio

Esta sección consiste de dos ejercicios que han sido diseñados para probar su comprensión de los derechos y responsabilidades del cliente, el consultor, el contratista y el proveedor.

1.	¿DE QUIÉN ES LA TAREA?

En la tabla a continuación se lista una serie de tareas que deben llevarse a cabo durante un típico contrato de construcción.  Vaya a través de las tareas una por una, y ponga una cruz en la columna para mostrar quien es responsable por cada actividad (en algunos casos más de una persona pueden ser responsables, por eso usted puede necesitar marcar más de una columna).

| Tarea | Cliente | Consultor | Contratista | Proveedor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Preparar contratos, diseños y documentos. |  |  |  |  |
| 2. Proveer fondos para pagar por el trabajo. |  |  |  |  |
| 3. Pedir materiales. |  |  |  |  |
| 4. Iniciar la construcción de cimientos. |  |  |  |  |
| 5. Verificar cimientos antes de vaciar concreto. |  |  |  |  |
| 6. Despacho de materiales. |  |  |  |  |
| 7. Medir el avance de la obra para su pago. |  |  |  |  |
| 8. Comprobar y autorizar la valorización del avance de la obra y su pago. |  |  |  |  |
| 9. Autorizar el pago de la valorización. |  |  |  |  |
| 10. Asegurar condiciones de seguridad en el trabajo. |  |  |  |  |

¿2.   ¿QUIÉN FUE EL CULPABLE?

Muchas cosas pueden ir mal en un contrato si la gente falla al hacer adecuadamente sus tareas.  En los ejemplos siguientes, nos gustaría que usted decida si fue el CLIENTE, el CONSULTOR, el CONTRATISTA o el PROVEEDOR quien fue el culpable, y por qué.

1.	Hay un error de diseño que condujo a una sobre-excavación de cimientos.  El error es muy difícil de reconocer.

2.	La falla en un cubo de prueba, muestra que parte del concreto esta débil  debido a un exceso de agua que fue agregada durante la mezcla.

3.	El trabajo tiene que ser detenido a medio avance debido a la carencia de fondos.

4.	La arena suministrada y almacenada en la zona de trabajo, se rechaza porque esta lleno de sedimento y materia vegetal.

AHORA VERIFIQUE SUS RESPUESTAS

Nuestra propuesta de respuestas esta al final de este cuaderno de trabajo. Le sugerimos verificar sus respuestas antes de determinar su programa de acción.  Si hubiese cualquier discrepancia, lea nuevamente el Capítulo 1 del manual para asegurar su total comprensión.

Parte 3

Programa de Acción

CÓMO CONSTRUIR SU PROGRAMA DE ACCIÓN

La parte 1 y la Parte 2 deben haberlo ayudado a comprender sus fortalezas y debilidades como propietario o gerente de una empresa de construcción.  Las preguntas generales en la parte 1 son una buena guía para el fortalecimiento de su empresa y las áreas donde están la mayoría de las posibilidades para el mejoramiento.  Luego mire sus respuestas y cuente el número de veces que usted contestó “sí”“ o “no”“ para cada grupo de diez de preguntas.

¿Cuántas veces contestó  sí?  Si hay mayoría de sí, lo más probable es que su negocio marcha bien.  Ahora mire nuevamente esas preguntas dónde usted contestó no.  Estas pueden ser las áreas problema o de oportunidad para su empresa. Escoja una que sea la de mayor importancia para su empresa en la actualidad.  Esta es la manera sensata de mejorar su negocio.  Tome el problema más urgente primero.  No trate de resolver todo a la vez.

Ahora escriba el problema u oportunidad en el programa de acción mostrado a continuación, tal como hemos hecho con el ejemplo.  Luego escriba en Qué debe hacerse, Por quién y Para cuándo a fin de asegurar el mejoramiento de las cosas.

Finalmente, regrese a su empresa e implemente el programa de acción.

| Problema | ¿Qué debe hacerse? | ¿Por Quién? | ¿Para Cuándo? |
| --- | --- | --- | --- |
| Costos | (a¿ Verificar errores de cálculo | Ud. mismo | 2 días |
| actuales | (b¿ Lograr disminuir costos de materiales | Proveedores | 5 días |
| mayores a los | (c¿ Verificar sobreprecio de proveedores | Ud. mismo | 2 días |
| calculados | (d¿ Mejorar la eficiencia de campo | Ud. mismo | 10 días |
|  | (e¿ Mejorar preparación de cálculos | Ud. mismo | Futuro |

2. LA INSPECCION DE OBRA

Breve Referencia

Las inspecciones de obra cuestan tiempo y dinero, particularmente   si están a gran distancia de su oficina.  Aún así, ellas son vitales si usted desea conseguir toda la información que necesita para preparar un cálculo apropiado.  La habilidad esta en asegurar que usted conseguirá toda la información que necesita en una sola visita.

Esto significa que usted debe comenzar con una “lista” de toda la información que necesitará para hacer una estimación apropiada.  Así como es fácil olvidar comprar algo que usted realmente necesita si confía en su memoria, es también fácil olvidar obtener alguna información que realmente necesita si usted no va verificando y marcando una vez que la información ha sido anotada en su cuaderno.

RECUERDE

	Visitar SIEMPRE la obra.

	Verificar el plano existente de la obra.

	Tome el equipo que necesitará para medir el lugar y haga un esbozo del plano.

	Esta es la etapa en la que usted deberá anotar cualquier idea concerniente al trabajo.

Parte 1

Preguntas

SI   NO

1.	¿Visita usted siempre la obra antes de presentar

una licitación para un trabajo?

2.	¿Puede usted diseñar un esbozo del plano?

3.	¿Sabe usted como tomar niveles en el campo?

4.	¿Tiene usted una lista de comprobación estándar

para inspecciones de campo?

5.	¿Solicita asesoría a gente de la localidad?

6.	¿Sabe usted cómo verificar la estabilidad y el

tipo de suelo?

7.	¿Verifica usted siempre el abastecimiento de

electricidad y agua?

8.	¿Verifica usted si la fuerza laboral local puede

ser reclutada?

9.	¿Verifica usted el costo, calidad y disponibilidad

de materiales de proveedores locales para

reducir costos de transporte?

10.	¿Piensa siempre cuidadosamente sobre cómo

organizará el trabajo de campo si logra el

contrato, y toma nota de cualquier

problema inusitado que pueda surgir?

Parte 2

La Práctica del Negocio

El ejercicio siguiente esta diseñado para probar su comprensión de como llevar a cabo una inspección de obra, para que usted pueda conseguir toda la información que necesite durante una simple visita de campo.

1.  LOS VACÍOS DE INFORMACION

Usted va ha presentarse a la licitación para la construcción de una nueva escuela primaria en una aldea. Como parte de su programa de entrenamiento para un capataz nuevo, usted ha pedido que él visite la obra, haga un esbozo del plano y tome notas para que usted pueda preparar la presentación a licitación.  La obra no está demasiado lejos del lugar donde él trabaja en ese momento y hay tiempo para utilizar antes que la licitación sea preparada. En este caso no será muy serio si una segunda visita tiene que ser hecha.

Como usted puede ver en los extractos siguientes de su cuaderno, él ha hecho su mejor esfuerzo pero hay alguna información vacía que tendrá que ser llenada si usted va a preparar una licitación precisa.  Luego mire a través de estos extractos cuidadosamente, y luego haga una lista de todas las cosas que él debe averiguar cuando regrese al lugar.

1.	El terreno se inclina de norte a sur.

2.	No hay agua en el lugar, o electricidad.

3.	El pueblo más cercano está bastante lejos.

4.	Hay un garaje a medio camino del pueblo que tiene diesel y un taller.

5.	Hay grades bloques y trabajos en tejas en el pueblo.

6.	Hay roca en el lugar, pero es bastante mullida.  No se requiere explosivos.

7.	La grava puede almacenarse en el campo de un granjero a 5 Km. de distancia.

8.	El granjero tiene un foso de arena.

9.	El granjero contratará trabajadores al costo más 25 %.  El les dará comida pero ellos deben transportarse.

10.	Un hoyo de ensayo no esta permitido.

LISTA DE INFORMACION ADICIONAL REQUERIDA

1.  ..........................................................................................................

2.   ...........................................................................................................

3.   ...........................................................................................................

4.     ..........................................................................................................

5.      .........................................................................................................

6.     ..........................................................................................................

7.    ...........................................................................................................

8.    ...........................................................................................................

9.      .........................................................................................................

10.   ..........................................................................................................

Ahora verifique sus respuestas

Nuestra propuesta de respuestas está al final de este cuaderno de trabajo. Le  sugerimos verificar sus respuestas antes de determinar su programa de acción.  Si hubiese cualquier discrepancia, lea nuevamente el Capítulo 2 del manual para asegurar su total comprensión.

Parte 3

Programa de Acción

COMO CONSTRUIR SU PROGRAMA DE ACCIÓN

La parte 1 y la Parte 2 deben haberlo ayudado a comprender sus fortalezas y debilidades como propietario o gerente de una empresa de construcción.  Las preguntas generales en la parte 1 son una buena guía para el fortalecimiento de su empresa y las áreas donde están la mayoría de las posibilidades para el mejoramiento.  Luego mire sus respuestas y cuente el número de veces que usted contestó “sí”“ o “no” para cada grupo de diez de preguntas.

¿Cuántas veces contestó “sí”  Si hay mayoría de “sí”, lo más probable es que su negocio marcha bien.  Ahora mire nuevamente esas preguntas dónde usted contestó “no”.  Estas pueden ser las áreas problema o de oportunidad para su empresa. Escoja una que sea la de mayor importancia para su empresa en la actualidad.  Esta es la manera sensata de mejorar su negocio.  Tome el problema más urgente primero.  No trate de resolver todo a la vez.

Ahora escriba el problema u oportunidad en el programa de acción mostrado a continuación, tal como hemos hecho con el ejemplo.  Luego escriba en Qué debe hacerse, Por quién y Para cuándo a fin de asegurar el mejoramiento de las cosas.

Finalmente, regrese a su empresa e implemente el programa de acción.

| Problema | ¿Qué debe hacerse? | ¿Por Quién? | ¿Para Cuándo? |
| --- | --- | --- | --- |
| No tengo un | Busque toda la información disponible y | Ud. mismo | Antes de la |
| estándar de | elabore un estándar de verificación. | estándar de | próxima visita |
| verificación. |  | verificación. | de campo. |

3. LOS PLANOS DEL

CONTRATO

Breve Referencia

Usted no podrá realizar un cálculo preciso para el proyecto a menos que pueda leer los planos preparados por el consultor, o preparar los suyos si esta trabajando para un cliente privado quien no emplea un arquitecto o ingeniero.

Si hay algo en los planos que no esta claro, usted deberá PEDIR la asesoría en vez de ADIVINAR o ASUMIR.  Como todo contratista profesional, usted quiere entregar la construcción por la que su cliente espera  (no la edificación que solo se aceptaría en forma renuente y se pagaría con desagrado). ¿Es barato hacer alteraciones o correcciones mientras el proyecto esta todavía sobre el tablero de dibujo, pero las alteraciones y las correcciones en la obra son costosas y pueden dañar su reputación (aún cuando estuviera en lo correcto).

RECUERDE

	El esquema de la obra deberá dar por lo menos tanta información sobre el plano como la que puede ser vista o descubierta en el terreno.

	 Los planos, las elevaciones y las secciones deberán dibujarse hasta dar toda la información necesaria a incluirse en una licitación.

	 A veces los especialistas en diseño son requeridos para atender detalles tales como instalaciones eléctricas o conexiones de alcantarillado. Estos deberán estar disponibles en la etapa de propuesta.

Parte 1

Preguntas

SI      NO

1.	¿Tiene usted la capacidad para preparar un

diseño preciso?

2.	¿Sabe usted como verificar los planos preparados

por un consultor?

3.	¿Sabe usted como preparar los cálculos para una

construcción?

4.	¿Sabe usted como preparar los cálculos para

una nueva vía?

5.	¿Sabe usted como preparar los cálculos para el

trabajo de drenaje?

6.	¿Sabe usted como iniciar una construcción?

7.	¿Sabe usted como comenzar una carretera?

8.	¿Sabe usted como comenzar trabajo de drenaje?

9.	¿Guarda registros de los planos conforme ellos

son recibidos?

10.	¿Revisa en los nuevos planos, los posibles cambios

tan pronto como ellos se reciben?

Parte 2

La Práctica del Negocio

1.  SAQUE PUNTA A SU LAPIZ  Y COMIENCE A DIBUJAR!

Su nuevo capataz ha hecho una segunda visita a la obra, y la información esta completa ahora con base a las anotaciones originales de su cuaderno.

SU TAREA

1.	Dibuje (en una hoja aparte un esquema del terreno para la construcción de cuatro construcciones, cada una de 12 m x 4 m, los cuales están ubicados a lo largo de los bordes de un área de estacionamiento de 15 m de lado.  Habrá una vía de acceso de 100 m de longitud y 4 m de ancho unidos a una esquina.

2.	Dibuje un simple plano de planta de la construcción de un casco de 12 m x 4 m,  con cimientos de 1 m de profundidad, 3 m desde el piso al alero y un tejado alquitranado de 2 m desde el alero a la punta.

3.	Dibuje una elevación y sección simple de la construcción anterior.

AHORA VERIFIQUE SU RESPUESTAS

Compare sus dibujos con el modelo de respuesta al final de este cuaderno de trabajo.  Usted no requiere necesariamente de las habilidades de un dibujante, pero un contratista competente deberá ser capaz de producir planos simples y claros para que:

	los cálculos puedan ser preparados adecuadamente;

	el cliente y el consultor tienen una idea clara de qué es permitido en la presentación a una licitación (para evitar posteriores discrepancias)

	el supervisor de campo no tiene que adivinar para qué contratista requiere que sea hecho.

Parte 3

Programa de Acción

COMO CONSTRUIR SU PROGRAMA DE ACCION

La parte 1 y la Parte 2 deben haberlo ayudado a comprender sus fortalezas y debilidades como propietario o gerente de una empresa de construcción.  Las preguntas generales en la parte 1 son una buena guía para el fortalecimiento de su empresa y las áreas donde están la mayoría de las posibilidades para el mejoramiento.  Luego mire sus respuestas y cuente el número de veces que usted contestó “sí” o “no” para cada grupo de diez de preguntas.

¿Cuántos veces contestó “sí”?  Si hay mayoría de “sí”, lo más probable es que su negocio marcha bien.  Ahora mire nuevamente esas preguntas dónde usted contestó “no”.  Estas pueden ser las áreas problema o de oportunidad para su empresa. Escoja una que sea la de mayor importancia para su empresa en la actualidad.  Esta es la manera sensata de mejorar su negocio.  Tome el problema más urgente primero.  No trate de resolver todo a la vez.

Ahora escriba el problema u oportunidad en el programa de acción mostrado a continuación, tal como hemos hecho con el ejemplo.  Luego escriba en Qué debe hacerse, Por quién y Para cuándo a fin de asegurar el mejoramiento de las cosas.

Finalmente, regrese a su empresa e implemente el programa de acción.

| Problema | ¿Qué debe hacerse? | ¿Por Quién? | ¿Para Cuándo? |
| --- | --- | --- | --- |
| Los planos | Indicar siempre por escrito los errores al | Ud. mismo | Tan pronto como |
| respecto a una | consultor. |  | lo haya observado |
| de mis obras | Guardar un registro actualizado de los | Ud. mismo | Inmediato |
| frecuentemente | planos recibidos. |  |  |
| contienen errores | Asegurarse de reclamar por el trabajo | Ud. mismo / | Tan pronto como |
| por lo que las | extra. | Capataz | lo haya observado |
| revisiones son | Pensa cuidadosamente antes de | Ud. mismo | De aquí en |
| frecuentes | presentarse a una licitación para trabajos |  | adelante |
|  | futuros de este consultor. |  |  |

4. ESPECIFICACIONES Y

CONDICIONES DEL

CONTRATO

Breve Referencia

Las especificaciones y condiciones del contrato son las reglas del “juego de contratar”.  Si usted no los estudia y comprende, usted no será capaz de ser un participante, será un jugador solitario.

Recurra a sus documentos tipo de contratos locales y estúdielos completamente para conocerlos bien.  Antes de licitar para cualquier nuevo contrato, asegúrese de saber si las condiciones normales se aplican.

Cuando usted note que algunas condiciones especiales se aplican al nuevo contrato, piense cuidadosamente sobre cualquier riesgo extra que puede correr. Si las condiciones no estuvieran claras, solicite un consultor para aclararlas antes de comenzar a preparar su presentación a licitación.

RECUERDE

	Las especificaciones deberán siempre se leídas conjuntamente con los planos de la obra.

	Usted deberá tratar siempre de alcanzar las normas especificadas.

	Usted solo puede cambiar las especificaciones si obtiene el permiso y la aprobación del consultor.

	Las condiciones del contrato deberán proteger a todas las partes involucradas.

	Las condiciones del contrato deberán siempre, sin importar cuan pequeño sea, ser emitidos junto con los planos y las especificaciones de la obra.

Parte 1

Preguntas

SI    	  NO

1.	¿Tiene usted copia de las especificaciones técnicas?

2.	¿Comprende usted todas las cláusulas en las

especificaciones técnicas?

3.	¿Tiene usted copia de una forma estándar de

contrato?

4.	¿Comprende usted todas las cláusulas en el

contrato estándar?

5.	¿Ha preparado usted un formato de cotización

estándar para el uso con clientes privados?

6.	¿Se asegura siempre que sus proveedores

coticen materiales que cumplan las especificaciones?

7.	¿Comprende usted el término “suma provisional”?

8.	¿Comprende usted el término “certificado de

culminación práctica”?

9.	¿Comprende usted la responsabilidad del

contratista por defectos en el período de

mantenimiento?

10.	¿Comprende usted como tratar las discrepancias

mediante el arbitraje?

Parte 2

La Práctica de Negocio

Los siguientes dos ejercicios lo ayudarán a probar su conocimiento sobre las condiciones y especificaciones técnicas de los contratos, y le dará práctica en hallar las cláusulas que pueden ocasionar problema - y pérdidas financieras - si las cosas van mal.

1.  LLENE LOS ESPACIOS VACÍOS

El texto siguiente es un extracto de una serie de especificaciones y condiciones de un contrato de construcción.  Desdichadamente los documentos han sido mal copiados, y solo la primera letra de varias palabras pueden leerse.  Imagine que usted es el constructor.  Lea el texto cláusula por cláusula, y complete las palabras perdidas.

1.	Excepto  lo expresamente acordado, el constructor proveerá todos los (a ) m................................de trabajo y los (b) e ...................................... necesarios para la apropiada ejecución del trabajo.

2.	Cuando el cliente especifica o provee materiales o bienes que, en la opinión del constructor, no son (a) a .................................. para el propósito para el cual ellos son requeridos, el (b) c.............................. consecuentemente notificará al (c) c.......................................  por (d) e......................................,  indicando las razones por las que tales (e) m......................................  o (f) b....................................... son en su opinión (g) i.......................................

3.	El importe de cualquier (a)  v...................................... al trabajo incluido en el presupuesto calculado y aceptado por el cliente, sea por la adición, omisión o sustitución de cualquier trabajo, deberá, de ser posible, ser acordado antes de efectuar el (b) t...................................

4.	El importe de todas las (a) v...................................... al trabajo será (b) a...............................o (c) d............................ del (d) p........................... establecido en el presupuesto.

5.	Las (a) f...................................... que existen o que puede aparecer dentro de tres meses de (b) c......................................  la obra si se prueba que provienen de la ejecución del trabajo o de los materiales discordantes con los presupuestados, la reparación será efectuada por el (c) c............................. afrontando éste los (d) g............................ respectivos.  Una relación por (e) e....................................... de tales (f) f...................................deben entregarse al (g) c................................... antes del vencimiento del (h) p......................................  establecido.

2.  BUSCANDO EL PROBLEMA

Usted ha tenido una oportunidad para licitar a un trabajo atractivo, pero no ha trabajado antes con esta organización cliente y será necesario estudiar las condiciones del contrato con especial cuidado.  Lea cuidadosamente las siguientes condiciones, y anote cualquier artículo que usted piensa sea ambiguo o pueda conducir a problemas.  Un licitador esta siempre calificado para pedir aclaración de cláusulas ambiguas, y es a veces razonable someter a arbitraje una licitación calificada si usted siente que el riesgo que resulta de las cláusulas propuestas es irracional (ver el manual, Capítulo 8, sobre Requisitos).

1.	La posesión de la obra se dará dentro de un tiempo fijo después de la fecha de aceptación de la cotización.  Este período será decidido por el cliente pero la posesión no será irracionalmente retenida (en principio) por el contratista.

2.	Los pagos de las valorizaciones se efectuarán dentro de 30 días calendarios, a partir del último día del mes en que el cliente ha acordado por escrito pagar dichas cuentas.

3.	Cuando el cliente provea materiales o equipos a ser colocados en la obra, el contratista lo hará sin demora o causa razonable de rechazo.

4.	El contratista será responsable de todas las fallas en el  trabajo terminado.

5.	El cliente mantendrá en retención hasta un 20% del valor total del contrato.  Este monto se entregará al contratista a la aceptación final de los trabajos por el cliente.  La aceptación no será irrazonablemente retenida.

AHORA VERIFIQUE SU RESPUESTAS

Nuestra propuesta de respuestas está al final de este cuaderno de trabajo. Le sugerimos verificar sus respuestas antes de determinar su programa de acción.  Si hubiese cualquier discrepancia, lea nuevamente el Capítulo 4 del manual para asegurar su total comprensión.

Parte 3

Programa de Acción

COMO CONSTRUIR SU PROGRAMA DE ACCIÓN

La parte 1 y la Parte 2 deben haberlo ayudado a comprender sus fortalezas y debilidades como propietario o gerente de una empresa de construcción.  Las preguntas generales en la parte 1 son una buena guía para el fortalecimiento de su empresa y las áreas donde están la mayoría de las posibilidades para el mejoramiento.  Luego mire sus respuestas y cuente el número de veces que usted contestó “sí” o “no” para cada grupo de diez de preguntas.

¿Cuántos veces contestó “sí”?  Si hay mayoría de “sí”, lo más probable es que su negocio marcha bien.  Ahora mire nuevamente esas preguntas donde usted contestó “no”.  Estas pueden ser las áreas problema o de oportunidad para su empresa. Escoja una que sea la de mayor importancia para su empresa en la actualidad.  Esta es la manera sensata de mejorar su negocio.  Tome el problema más urgente primero.  No trate de resolver todo a la vez.

Ahora escriba el problema u oportunidad en el programa de acción mostrado a continuación, tal como hemos hecho con el ejemplo.  Luego escriba en Qué debe hacerse, Por quién y Para cuándo a fin de asegurar el mejoramiento de las cosas.

Finalmente, regrese a su empresa e implemente el programa de acción.

| Problema | ¿Qué debe hacerse? | ¿Por Quién? | ¿Para Cuándo? |
| --- | --- | --- | --- |
| No tengo un | a) Redacte un formato de cotización. | Ud. mismo | Inmediato |
| formato | b) Asesórese sobre su legalidad. | Abogado | 10 próximos días |
| estándar de | c) Úselo siempre. | Ud. mismo | cotización. |
| cotización para |  |  |  |
| mis clientes. |  |  |  |

5. LISTADO DE METRADOS

Breve Referencia

Como un contratista profesional usted deberá ser capaz de completar por si mismo un listado de metrados, si éste no es provisto por el consultor.

Aunque un listado de requerimientos sea proporcionado, es aconsejable verificar los errores u omisiones.

Recuerde que los contratistas profesionales ESTIMAN - los contratistas principiantes ADIVINAN.

A fin de completar un listado de requerimientos, la tarea debe ser primero desagregada en todas sus principales operaciones.

RECUERDE

	 Asegúrese de no descuidar ningún detalle, al haber terminado los planos de la obra para preparar un listado de metrados.

	 Los rubros del listado de metrados deberán anotarse preferentemente en el mismo orden en el que ellos se instalarán en la obra o en el taller.

	 El cumplimiento de esta etapa es esencial.  Los cálculos y las medidas deberán ser escritas prolijamente, y quizás doblemente verificados.  ES SU DINERO EL QUE ESTA EN RIESGO.

	Si una relación o lista de metrados es proporcionada, ella debe ser verificada completamente para prever errores u omisiones.

Parte 1

Preguntas

SI  	    NO

1.	¿Generalmente prepara usted mismo un listado

de metrados cuando ninguna relación es

proporcionada por el cliente?

2.	¿Puede usted calcular el volumen de excavación

para los cimientos?

3.	¿Puede usted calcular la longitud del fierro

de refuerzo?

4.	¿Puede usted calcular el área del encofrado?

5.	¿Puede calcular usted el volumen de concreto?

6.	¿Puede usted calcular las cantidades de cemento,

arena y piedra requeridos para el concreto?

7.	¿Puede calcular usted el número de ladrillos o el

de los bloques de concreto requeridos para

las paredes?

8.	¿Puede calcular usted los requerimientos de

madera para ventanas, puertas y  otros ensambles?

9.	¿Puede calcular usted los requerimientos para los

acabados?

10.	¿Puede usted calcular los requerimientos para las

sendas y el drenaje?

Parte 2

La Práctica del Negocio

1.  CALCULE LOS METRADOS

En este ejercicio usted preparará una lista de metrados tomando detalles de los planos de la obra mostrados al final del manual.

Usted deberá anotar sus respuestas en la tabla mostrada más adelante (o diseñar una tabla similar en una hoja simple de papel).  Cuando usted haya terminado será capaz de verificar sus respuestas en la tabla 3 del manual, esto le dará la oportunidad de averiguar si usted tiene la habilidad y real dominio en calcular los metrados.  Nosotros también proporcionamos notas en la sección respuestas al final de este cuaderno de trabajo que explican como se calcularon las cifras en el manual.

| Ítem Nº | Descripción. | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |

2.  EL COBERTIZO DE UN ALMACEN

Usted ha sido requerido para presentar a una licitación para la construcción de un cobertizo de almacenaje.  En este ejercicio, su tarea será calcular las cantidades requeridas para la construcción y listarlos en la tabla mostrada en la página siguiente. Los detalles de las cantidades que usted tiene que calcular se dan a continuación:

1.	Nivelar superficie del terreno (nivelación del terreno) a un grosor de 0.25 m,  100 m de largo y 80 m de ancho, y amontonar en el sitio.

2.	Excavar una zanja de 1 m de profundidad y 100 m de longitud total, para colocar tubería de desagüe de 0.15 m de diámetro.

3.	Preparar cama de apoyo y colocar tubería de PVC  de 0.15 m de diámetro y 100 m de longitud total, para el alcantarillado.

4.	Rellenar y apisonar material excavado en el punto 2 anterior.

5.	Construir base de concreto reforzado para apoyar paredes gruesas de 0.25 m de espesor del cobertizo del almacén de 40 m de longitud por 20 m de ancho (medidas externas).  La profundidad del cimiento esta a 1 m, la altura del cimiento será de 0.5 m bajo el nivel del piso excediendo 0.3 m a cada lado de la pared.

6.	Construir el sobre cimiento con bloque de concreto. Señalar el lugar de la pared donde se construirá una puerta enrollable (de 4 m altura y 3 m ancho) para el acceso de camiones.  La altura del almacén será de 6 m al nivel de los aleros y 8 m a la cumbrera.

7.	Colocar y fijar la puerta estándar enrollable  y marco de 4 m de altura y 3 m de ancho.

8.	Colocar y fijar la armazón del techo de acero prefabricado a 1 m de distancia.

9.	Colocar y fijar techo de planchas de acero corrugado con vuelo de   1 m al rededor de todas las paredes, incluyendo la cumbrera, canaletas y tubos colectores.

10.	Limpieza general de la obra una vez concluida, transportar y evacuar todo el desmonte.

Nota:  Usted encontrará útil el preparar un plano a emplearse en sus cálculos, pero no es necesario hacerlo si toda la información se da en la lista anterior.

La lista de requerimientos

| Ítem Nº | Descripción. | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |

VERIFICAR AHORA SUS RESPUESTAS

Nuestra respuestas sugeridas para el Ejercicio 2 están al final de este libro (para el Ejercicio 1 verifique con la Tabla 2 en el manual, y luego observe sí hay diferencias entre nuestros cálculos, mostrados al final de este cuaderno de trabajo, y sus respuestas al manual).  Sugerimos verificar sus respuestas antes de determinar su programa de acción.  Si hubiese cualquier desacuerdo, leer nuevamente el Capítulo 5 del manual para asegurarse su total comprensión.

Parte 3

Programa de Acción

COMO CONSTRUIR SU PROGRAMA DE ACCION

La parte 1 y la Parte 2 deben haberlo ayudado a comprender sus fortalezas y debilidades como propietario o gerente de una empresa de construcción.  Las preguntas generales en la parte 1 son una buena guía para el fortalecimiento de su empresa y las áreas donde están la mayoría de las posibilidades para el mejoramiento.  Luego mire sus respuestas y cuente el número de veces que usted contestó “sí” o “no” para cada grupo de diez de preguntas.

¿Cuántas veces contestó “sí”?  Si hay mayoría de “sí”, lo más probable es que su negocio marcha bien.  Ahora mire nuevamente esas preguntas dónde usted contestó “no”.  Estas pueden ser las áreas problema o de oportunidad para su empresa. Escoja una que sea la de mayor importancia para su empresa en la actualidad.  Esta es la manera sensata de mejorar su negocio.  Tome el problema más urgente primero.  No trate de resolver todo a la vez.

Ahora escriba el problema u oportunidad en el programa de acción mostrado a continuación, tal como hemos hecho con el ejemplo.  Luego escriba en Qué debe hacerse, Por quién y Para cuándo a fin de asegurar el mejoramiento de las cosas.

Finalmente, regrese a su empresa e implemente el programa de acción.

| Problema | ¿Qué debe hacerse? | ¿Por Quién? | ¿Para Cuándo? |
| --- | --- | --- | --- |
| No puedo | Practicar con el manual y pedir asistencia | Ud. mismo | Quien más corre |
| preparar una | si es necesario. |  | menos vuela. |
| lista de |  |  |  |
| Metrados. |  |  |  |

6. COSTOS DIRECTOS DE

LA OBRA

Breve Referencia

El costo directo del proyecto es la estimación de los costos de mano de obra, materiales, maquinarias y transporte que se requerirán para realizar el trabajo.

Usted deberá conocer los costos de mano de obra para su negocio en función de registros que tiene de contratos anteriores. Estos pueden ser modificados al tomar en cuenta cualquier condición especial que pueden aplicarse en el área en la que trabajaría, si usted sabe que los niveles salariales son más altos o usted tiene que pagar los costos de transporte de traer al personal clave.  Los rendimientos teóricos pueden usarse como referencia, pero es mejor confiar en sus registros propios.

Los costos unitarios de materiales pueden obtenerse de los proveedores.

Los costos de maquinaria pueden calcularse de los índices del alquiler local.  Si emplea su propia maquinaria, recuerde que hay aún costos a recuperarse.  Estos podrán hallarse en los índices de alquiler para todos los rubros de la maquinaria, que se serían recuperados en cada proyecto de acuerdo al tiempo trabajado.

Para calcular el costo de transporte, usted necesita saber que materiales tienen que ser transportados y a qué distancia. Las notas hechas durante la inspección de campo lo ayudarán en hacer este cálculo.

RECUERDE

	El costo directo del proyecto es el total de los costos calculados de mano de obra, material, maquinaria y el transporte, requerido para realizar el trabajo.

	Los costos directos del proyecto pueden ser calculados usando la información obtenida en la inspección de campo, la especificación y la lista de metrados.

	La mayoría de los costos directos del proyecto pueden ser calculados por el contratista empleando su valiosa experiencia práctica ganada en los contratos anteriores.

Parte 1

Preguntas

SI    	  NO

1.	¿Guarda usted registros precisos de sus costos

de mano de obra?

2.	¿Guarda usted registros precisos de sus costos

de maquinaria?

3.	¿Guarda usted registros precisos de sus costos

de materiales?

4.	¿Guarda usted registros precisos de sus costos

de transporte?

5.	¿Hace usted verificaciones regulares sobre la

proporción del tiempo total en la que su fuerza

laboral esta ociosa?

6.	¿Hace usted las verificaciones regulares sobre la

proporción del tiempo total en la que su maquinaria

está ociosa?

7.	¿Guarda usted registros precisos del stock de

materiales?

8.	¿Trabaja usted en sistemas de cálculos de costo?

9.	¿Escribe usted las cifras prolijamente y calcula con

precisión?

10.	¿Verifica usted siempre sus cálculos?

Parte 2

La Práctica del Negocio

1.  LA PLANTILLA DEL COSTO DIRECTO DEL

PROYECTO

Usando la lista de requerimientos desarrolladas en el Capítulo 5 calcular los costos directos del proyecto para la totalidad del contrato e ingresarlos en la plantilla de costos directos del proyecto (si usted no ha preparado su propia lista de requerimientos puede usar la Tabla 3 del manual).

| PLANTILLA DE COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lista de metrados tomadas del plano |  |  |  | Costo Directo del Proyecto (Dólares) |  |  |  |  |
| Ítem | Descripción | Und | Cant. | P.Unit. | M. Obra | Material | Equipo | Parcial |
|  |  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (DOLARES¿ |  |  |  |  |

2.  UN LINDERO

Uno de sus clientes esta preocupado sobre la seguridad de su fábrica y ha pedido que usted le valorice la construcción de un lindero de 3 m de altura y de 100 m de longitud.  Él ha proporcionado la lista de metrados siguiente:

| Ítem | Descripción | Und | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.00.00 | Profundidad promedio del manto superficial del terreno 0.1m y almacenado en la obra. | m2 | 50 |
| 02.00.00 | Excavar para base de 0.2m de profundidad y 0.50m de ancho. | m | 100 |
| 03.00.00 | Base de concreto de 0.3m de espesor y 0.5m de ancho incluyendo el refuerzo | m3 | 15 |
| 04.00.00 | Pared de ladrillos de 0.24 x 0.12 x 0.10m. | m2 | 300 |
| 05.00.00 | Exparcir manto superficial alrededor de la base de la pared dentro de la propiedad y excavar sobre el jardín. | m3 | 5 |

Usted ha decidido destinar la mano de obra y maquinaria como se indica a continuación:

A.	Caminos

2 peones para retirar la superficie del terreno (mantillo), en 4 días de trabajo de 8 horas (Costo de la mano de obra $2.36/hora)

Excavador mecánico (zanja) con un peón para excavar las bases en 4 horas (tarifa del excavador $21.31/hora y del camión concretero, de 5 m3, $53.25/hora.

5 peones más 2 operarios (mezcladora y vibrador) para mezclar y vaciar el concreto en 24 horas (3 días de trabajo de 8 horas)

Costo de los operarios					$2.90/hora

Mezcladora (1 m3/hora)					$3.63/hora

Vibrador							$1.63/hora

El costo de los refuerzos es $7.79/m3;  la necesidad total para 	las bases es de 2.2 m3.

El concreto mezclado esta especificado como 1:2.5:2.5 por volumen

Costo de agregados 			$7.51/m3

Costo de arena				$4.60/m3

Costo del Cemento			$3.87/bolsa  (puesto en obra)

La arena y la piedra se extraerán de la cantera del contratistas y transportados en volquetes de 5 m3 (el viaje de ida y vuelta toma 30 minutos). El costo es $31.43/hora

El agua es gratuita.

B.	Pared

Se necesitarán 2 operarios de asentado de ladrillos y 5 peones para mezclar el mortero y construir la pared.  El trabajo tomará 10 días de trabajo de 8 horas.

Operario		 				$2.90/hora

Refuerzo						1.5 m3

Ladrillos 						$0.07 cada uno

(24 cm x 10 cm x 12 cm)	(puestos en la obra)

Juntas de 2 cm de ancho

Mezcla :  1:5 cemento:mortero

C.	Extendido del mantillo

2 peones se requerirán por 5 días

Su tarea es calcular los costos directos del proyecto e ingresarlos en la plantilla siguiente:

| PLANTILLA DE COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO - LINDERO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lista de metrados tomadas del plano |  |  |  | Costo Directo del Proyecto (Dólares) |  |  |  |  |
| Ítem | Descripción | Und | Cant. | P.Unit. | M. Obra | Material | Equipo | Parcial |
|  |  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |

3.  EXCAVACION EXTRA = COSTO EXTRA

Los planos de un proyecto para el que usted esta preparando una estimación de costos, en una base de concreto reforzado, de 0.5 m de ancho x 0.5 m de profundidad y 100 m de longitud.  La superficie superior de la base esta a 0.2 m bajo el nivel del terreno.

Durante la inspección de campo usted excava un hoyo de ensayo y encuentra que el terreno tiene 0.7 m de material débilmente sedimentado el cual no tendrá soporte propio mientras la base es construida.  Esto quiere decir que usted tendrá que excavar 0.5 m adicionales a cada lado de la base a fin de colocar el encofrado para retener el concreto.  ¿Cómo cubrirá usted el costo de la excavación adicional, el del encofrado y el del relleno en su licitación?

VERIFICAR AHORA SUS RESPUESTAS

Nuestra respuestas sugeridas están al final de este libro. Sugerimos verificar sus respuestas antes de determinar su programa de acción.  Si hubiese cualquier desacuerdo, leer nuevamente el Capítulo 6 del manual para asegurarse su total comprensión.

Parte 3

Programa de Acción

COMO CONSTRUIR SU PROGRAMA DE ACCION

La parte 1 y la Parte 2 deben haberlo ayudado a comprender sus fortalezas y debilidades como propietario o gerente de una empresa de construcción.  Las preguntas generales en la parte 1 son una buena guía para el fortalecimiento de su empresa y las áreas donde están la mayoría de las posibilidades para el mejoramiento.  Luego mire sus respuestas y cuente el número de veces que usted contestó “sí” o "no” para cada grupo de diez de preguntas.

¿Cuántos veces contestó “sí”?  Si hay mayoría de “sí”, lo más probable es que su negocio marcha bien.  Ahora mire nuevamente esas preguntas donde usted contestó “no”.  Estas pueden ser las áreas problema o de oportunidad para su empresa. Escoja una que sea la de mayor importancia para su empresa en la actualidad.  Esta es la manera sensata de mejorar su negocio.  Tome el problema más urgente primero.  No trate de resolver todo a la vez.

Ahora escriba el problema u oportunidad en el programa de acción mostrado a continuación, tal como hemos hecho con el ejemplo.  Luego escriba en Qué debe hacerse, Por quién y Para cuándo a fin de asegurar el mejoramiento de las cosas.

Finalmente, regrese a su empresa e implemente el programa de acción.

| Problema | ¿Qué debe hacerse? | ¿Por Quién? | ¿Para Cuándo? |
| --- | --- | --- | --- |
| No tengo idea | Guarde registros precisos de la ubicación de |  |  |
| de los costos | mano de obra en cada obra, reúnalos y |  |  |
| de mano de | analícelos en su oficina: |  |  |
| Obra. | a¿ Cree una hoja de registro de mano de | Personal | Próxima semana |
|  | obra y distribúyala a los capataces de |  |  |
|  | campo. |  |  |
|  | b) Los capataces llenan registros. | Capataces | Diario |
|  | c) Los capataces envían registros a la oficina. | Capataces | Semanal |
|  | d) Verificar y analizar registros. | Ud. mismo | Semanal |

7. COSTOS INDIRECTOS

DE LA OBRA

Breve Referencia

La diferencia entre muchos contratistas y una organización de caridad es que las de caridad se establecen para regalar, pero los contratistas regalan el dinero a sus clientes sin darse cuenta.  Los contratistas profesionales cobran a sus clientes el precio apropiado por el trabajo, y guardan su caridad para la gente que realmente la necesita.

La habilidad esencial en valorar está en asegurar que todos los costos incurridos para terminar un contrato se recuperan del cliente, para que cualquier utilidad que usted genere sea suya y pueda guardarla.

Si usted va a asegurarse que todos los costos se recuperen, usted debe primero hallar cuáles son.  Los costos directos del proyecto son razonablemente fáciles de recuperar, debido a que usted tiene que ser realmente negligente para olvidar costos básicos como excavación, vaciado de concreto y el relleno.

Los costos indirectos del proyecto son un poco más difíciles, porque  los costos que no están vinculados a una actividad específica del proyecto pueden ser descuidados.

RECUERDE

Si usted quiere cubrir todos los costos incurridos en terminar un contrato, usted debe agregar el costo indirecto al costo directo del proyecto.

Los costos indirectos de proyecto son:

	los costos preliminares

	el riesgo de descuento

	los costos de la compañía

La mayoría del costo indirecto del proyecto tiene que ser juzgado o evaluado por el calculista, usando el conocimiento práctico y la experiencia.

El costo indirecto del proyecto deberá agregarse al costo directo como una “cuota” base, usando la lista pormenorizada de metrados.

Parte 1

Preguntas

SI    	  NO

1.	¿Tiene usted una lista de comprobación de

costos indirectos del proyecto?

2.	¿Emplea usted supervisores de campo

experimentados?

3.	¿Toma usted buen cuidado de sus construcciones

temporales?

4.	¿Recuerda usted aprobar el levantamiento y

desmantelado de construcciones temporales?

5.	¿Guarda usted materiales caros en almacenes

cerrados?

6.	¿Prepara usted lugares fijos para acumular

los agregados?

7.	¿Coloca usted cercos u otra protección a las zanjas?

8.	¿Planifica usted caminos de acceso y el esquema

general de la obra eficientemente?

9.	¿Recuerda usted aprobar los servicios, seguridad

y protección?

10.	¿Logra usted que un adecuado seguro cubra todos

los riesgos principales?

Parte 2

La Práctica del Negocio

1.  ¿DIRECTO O INDIRECTO?

Algunos de los costos siguientes son directos y los otros son indirectos.  Su trabajo es decidir cual es cual, ponga una cruz en la columna apropiada y para los costos indirectos solo dé una descripción simple del tipo de costo indirecto en la columna final.

| Descripción | Clasificación |  | Descripción Costo Indirecto |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Directo | Indirecto |  |
| Contratar un mezclador de concreto para un |  |  |  |
| contrato específico. |  |  |  |
| El descuento de costos que provienen de |  |  |  |
| demoras debido al mal tiempo. |  |  |  |
| Levantar un tanque galvanizado de agua sobre |  |  |  |
| la obra para el uso propio del contratista. |  |  |  |
| La compra de un mezclador de concreto que se |  |  |  |
| usará en otras obras cuando el trabajo actual |  |  |  |
| se termine. |  |  |  |
| El servicio y combustible para su propio |  |  |  |
| mezclador (no contratado) |  |  |  |
| Limpieza de la obra al terminarse. |  |  |  |
| Transportar la oficina temporal a la obra. |  |  |  |
| Levantar oficina temporal en la obra. |  |  |  |
| Alquiler de la oficina principal y costos de gestión. |  |  |  |
| Contratar capataz de campo para el trabajo. |  |  |  |
| El cerco de seguridad pedido por el cliente. |  |  |  |
| El cerco de seguridad para el cobertizo del |  |  |  |
| almacén del contratista. |  |  |  |
| Zanja para alcantarillado a 2m de profundidad. |  |  |  |
| Seguros de responsabilidad del empleador. |  |  |  |

VERIFIQUE AHORA SUS RESPUESTAS

Nuestras respuestas sugeridas están al final de este libro. Sugerimos verificar sus respuestas antes de determinar su programa de acción.  Si hubiese cualquier desacuerdo, lea nuevamente el Capítulo 7 del manual para asegurarse de su total comprensión.

Parte 3

Programa de Acción

COMO CONSTRUIR SU PROGRAMA DE ACCION

La parte 1 y la Parte 2 deben haberlo ayudado a comprender sus fortalezas y debilidades como propietario o gerente de una empresa de construcción.  Las preguntas generales en la parte 1 son una buena guía para el fortalecimiento de su empresa y las áreas donde están la mayoría de las posibilidades para el mejoramiento.  Luego mire sus respuestas y cuente el número de veces que usted contestó “sí” o “no” para cada grupo de diez de preguntas.

¿Cuántas veces contestó “sí”?  Si hay mayoría de “sí”, lo más probable es que su negocio marcha bien.  Ahora mire nuevamente esas preguntas dónde usted contestó “no”.  Estas pueden ser las áreas problema o de oportunidad para su empresa. Escoja una que sea la de mayor importancia para su empresa en la actualidad.  Esta es la manera sensata de mejorar su negocio.  Tome el problema más urgente primero.  No trate de resolver todo a la vez.

Ahora escriba el problema u oportunidad en el programa de acción mostrado a continuación, tal como hemos hecho con el ejemplo.  Luego escriba en Qué debe hacerse, Por quién y Para cuándo a fin de asegurar el mejoramiento de las cosas.

Finalmente, regrese a su empresa e implemente el programa de acción.

| Problema | ¿Qué debe hacerse? | ¿Por Quién? | ¿Para Cuándo? |
| --- | --- | --- | --- |
| Dinero perdido | Tomar un seguro apropiado que cubra los | Ud. mismo / | Hoy |
| debido a la | principales riesgos. | Compañía de |  |
| inundación de |  | seguros |  |
| la obra después |  |  |  |
| de una fuerte |  |  |  |
| tormenta. |  |  |  |

8. PRESENTANDO UNA

PROPUESTA

Breve Referencia

Preparar una cotización toma tiempo y dinero.  Todo esto se perderá si usted no gana el contrato, entonces asegúrese que usted siempre presentará sus licitaciones y cotizaciones en una forma profesional.

El contratista profesional toma tiempo y cuidado sobre la presentación así como la preparación.  La manera en que usted presenta su licitación realmente importa porque ello dice bastante al cliente respecto a usted y su empresa.  Si usted toma cuidado de la presentación de su licitación, es razonable asumir que usted tomará cuidado del trabajo en la obra.

Si esto es hecho adecuadamente usted puede dar una buena impresión al consultor y al cliente.  Esto puede marcar toda la diferencia entre el trabajo a ser concedido a usted o a uno de sus rivales, si los precios son similares.

RECUERDE

	Las cotizaciones deberán llenarse prolijamente y estar matemáticamente correctas

	Las sumas eventuales pueden agregarse pero debe aclarársele al cliente que  las contingencias solo se gastarán si ello es autorizado por el consultor o el cliente.

	Una cotización puede estar “calificada”, pero debe ser hecha con gran cuidado para evitar contravenir cualquier reglamento o instrucción a los demandantes a los que debe aplicarse.  Es mejor aclarar cualquier aspecto dificultoso con el consultor antes de presentar su cotización.

	En el caso de obras privadas el contrato no se concede generalmente a la cotización más baja, por lo que los contratistas con buena reputación tienen real ventaja.

Parte 1

Preguntas

SI       NO

1.	Antes de aceptar una ganancia, ¿Verifica usted

que todo el trabajo esté correctamente

valorizado en cada una de sus partes?

2.	Antes de aceptar una ganancia ¿Verifica

que los cálculos estén aritméticamente correctos?

3.	¿Varía el margen de ganancia calculado de

acuerdo al tamaño de su pedido?

4.	¿Varía el margen de ganancia calculado de

acuerdo al nivel de demanda para trabajos de

construcción?

5.	¿Varía el margen de ganancia calculado de

acuerdo a la disponibilidad del personal y equipo

sub-empleado?

6.	¿Tiene un amigo de confianza a quien puede

pedir asesoría sobre si su margen de ganancia

calculado es razonable?

7.	¿Mantiene un registro de márgenes de ganancia

e indicadores de éxito de licitaciones pasadas?

8.	¿Piensa cuidadosamente en la necesidad de

calificar antes de finalizar la presentación a licitación?

9.	¿Comprende el uso de las contingencias?

10.	¿están sus cotizaciones prolijamente preparadas

y claramente presentadas?

Parte 2

La Práctica del Negocio

1. EVALUE LA COTIZACIÓN

Este es un ejemplo de una cotización enviada a un cliente. ¿Es una buena cotización?. De no serlo, ¿cómo puede ser mejorada?

COTIZACIÓN

Ref. planos proporcionados por el cliente

Ver también la lista de metrados

| Ítem. | Descripción | Unidad | Cantidad | Tarifa | Monto $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Excavación | m3 | 26 |  | 1,040 |
| B | Concreto reforzado | m3 | 60 |  | 51,600 |
| C | Techo | m2 | 230 |  | 46,000 |
| D | Paneles y acabados | en conjunto |  |  | 10,000 |
| E | Trabajo externo | en conjunto |  |  | 9,300 |
|  |  |  | Monto cotizado total |  | 117,940 |

LISTA DE METRADOS

| Ítem. | Descripción | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Excavación de zanjas | m3 | 26 |
| B | Cimientos, columnas, vigas de amarre y | m3 | 60 |
|  | concreto para piso, incluyendo fierro de |  |  |
|  | refuerzo, encofrado y acabados. |  |  |
| C | Techo, incluyendo armazón, tejas y | m2 | 230 |
|  | cielorraso. |  |  |
| D | Todos los paneles y marcos, incluyendo | Nº | 36 |
|  | el maderaje y acabados. |  |  |
| E | Todos los trabajos externos. | - | - |

2.	AHORRO DE TIEMPO

Usted ha completado sus cálculos y ha preparado su oferta a licitación para un nuevo proyecto de construcción con unos días de holgura.  Para incrementar sus oportunidades de ganar el contrato  hay unas pocas cosas más que usted puede hacer.  Observe la lista siguiente y ponga una cruz en la acción que probablemente incrementará la oportunidad de su oferta a ser seleccionada por el cliente.

| Acción | Mejora oportunidad |  |
| --- | --- | --- |
|  | SI | NO |
| Tomar unas vaciaciones en la playa. |  |  |
| Verificar todos sus cálculos. |  |  |
| Revisar todos los costos unitarios y compararlos con los |  |  |
| índices normales. |  |  |
| Escribir una carta al periódico local. |  |  |
| Verificar los planos por errores de omisión. |  |  |
| Leer un libro sobre diseño estructural. |  |  |
| Verificar los documentos del contrato para ver si hay |  |  |
| cualquier ajuste inusual. |  |  |
| Observe otra vez su margen de ganancia con relación |  |  |
| al probable riesgo. |  |  |
| Poner en orden sus archivos. |  |  |
| Observe otra vez la presentación de la licitación y escríbale |  |  |
| otra vez con un mejor esquema y sin errores ortográficos. |  |  |

VERIFIQUE AHORA SUS RESPUESTAS

Nuestras respuestas están al final de este libro. Sugerimos verificar sus respuestas antes de determinar su programa de acción. Si hubiese cualquier desacuerdo, lea nuevamente el Capítulo 8 del manual para asegurarse de su total comprensión.

Parte 3

Programa de Acción

COMO CONSTRUIR SU PROGRAMA DE ACCION

La parte 1 y la Parte 2 deben haberlo ayudado a comprender sus fortalezas y debilidades como propietario o gerente de una empresa de construcción.  Las preguntas generales en la parte 1 son una buena guía para el fortalecimiento de su empresa y las áreas donde están la mayoría de las posibilidades para el mejoramiento.  Luego mire sus respuestas y cuente el número de veces que usted contestó “sí” o “no” para cada grupo de diez de preguntas.

¿Cuántas veces contestó “sí”?  Si hay mayoría de “sí”, lo más probable es que su negocio marcha bien.  Ahora mire nuevamente esas preguntas dónde usted contestó “no”.  Estas pueden ser las áreas problema o de oportunidad para su empresa. Escoja una que sea la de mayor importancia para su empresa en la actualidad.  Esta es la manera sensata de mejorar su negocio.  Tome el problema más urgente primero.  No trate de resolver todo a la vez.

Ahora escriba el problema u oportunidad en el programa de acción mostrado a continuación, tal como hemos hecho con el ejemplo.  Luego escriba en Qué debe hacerse, Por quién y Para cuándo a fin de asegurar el mejoramiento de las cosas.

Finalmente, regrese a su empresa e implemente el programa de acción.

| Problema | ¿Qué debe hacerse? | ¿Por Quién? | ¿Para Cuándo? |
| --- | --- | --- | --- |
| Es difícil evaluar | Mantener un registro de los márgenes de | Ud. mismo | Listo para |
| el margen de | ganancia e indicadores de éxito de |  | cotizar en la |
| ganancia. | anteriores presentaciones a licitación. |  | próxima licitación |

9. DOCUMENTOS

CONTRACTUALES

Breve Referencia

Cuando usted recibe un conjunto de documentos contractuales, deberá chequearlos para ver si el contrato le requerirá enfrentar cualquier riesgo inusual.  Aunque usted esté preparando su propia cotización, este es efectivamente un documento contractual y un error en su redacción  puede conducirlo a determinados riesgos.  El contratista profesional  tendrá un listado de preguntas como:

	¿Es este un acuerdo legalmente obligatorio?

	¿Se toma en cuenta la inspección de los trabajos por el representante de los clientes?

	¿Salvaguarda los intereses del contratista?

	¿Da una fecha para el inicio del trabajo o la entrega de los materiales?

	¿El procedimiento de pago está adecuadamente cubierto para asegurar el puntual cumplimiento?

	¿Son los fondos de retención, la retención de pagos y el período por 	 responsabilidad de fallas, favorables al contratista?

	¿El contratista será pagado suficientemente por los materiales en la obra?

	¿Se paga el costo de movilización?

	¿Hay una adecuada provisión por variaciones o trabajo extra? ¿Está garantizado el pago para estos?

	¿Hay alguna cláusula que cubra debidamente al contratista por fluctuaciones de precio?

	¿Qué cargos y/o comisiones deben pagarse a las autoridades locales?

	¿Qué seguros e indemnizaciones serán provistos por el contratista?

	¿El contrato cubre estándares de trabajo? ¿Son estos estándares realistas en la situación local?

	¿La cláusula de sanciones de daños es favorable al contratista así como al cliente?

	¿Hay un procedimiento establecido para reclamar ampliaciones de plazo? ¿Es un procedimiento justo?

	¿La cláusula de terminación es favorable a todas las partes?

	¿ Hay provisión para el arbitraje?

	¿El contrato puede ser cambiado?

RECUERDE

	Cualquier contrato debe ser un acuerdo legalmente obligatorio

	El representante del cliente debe estar siempre permitido de acceder a la obra

	Las condiciones normales de un contrato deben salvaguardar sus intereses.

	La fecha de inicio de los trabajos no debe estar cercana a la firma del contrato.

	El cliente deberá pagar con prontitud, de acuerdo con las condiciones del contrato

	El fondo de retención, la retención de pagos y el período de responsabilidad por fallas deben ser igualmente favorables a todas las partes.

	Los materiales en la obra deben ser embargables

	Pedir siempre por escrito el trabajo extra

	Las fluctuaciones de precio deben estar previstas en el contrato o establecidas en la cotización.

	Debe estar cubierto por un seguro

	El mal trabajo debe ser corregido bajo la responsabilidad económica del contratista

	Debe siempre tratar de terminar el trabajo a tiempo.

	Si el trabajo se demora por responsabilidad del propietario, el contratista deberá reclamar una ampliación de plazo, siempre por escrito y tan pronto como sea posible.

	La rescisión del contrato es un paso drástico el cual debe ser tomado solo como último recurso.  En estos casos, nunca actúe sin asesoramiento.

	Trate de evitar discrepancias con el consultor o el cliente. Si estas surgen, es mejor solucionarlas mediante arbitraje en vez de recurrir a gestiones judiciales.

Parte 1

Preguntas

SI	     NO

1.	¿Lee los documentos cuidadosamente antes de

firmarlos?

2.	¿Tiene una copia de sus especificaciones técnicas

locales estándar?

3.	¿Tiene un formato de cotización estándar para

trabajar con clientes privados?

4	¿Tiene usted un formato estándar para el alquiler

en uso de maquinaria cuando alquila su maquinaria

a otros contratistas?

5.	¿Solicita asesoría cuando encuentra una cláusula

que no comprende en el contrato?

6.	¿Verifica generalmente que la cláusula de la fecha

de culminación y sanciones sean razonables?

7.	¿Conoce y comprende todas las regulaciones de

salud y seguridad local?

8.	¿Generalmente encuentra que recibe pagos de sus

clientes de acuerdo a los montos y fechas de su flujo

de caja proyectado?

9.	¿Pide siempre por escrito los trabajos adicionales?

10.	¿Se asegura siempre que su capataz comprenda los

documentos contractuales y las especificaciones

para el proyecto?

Parte 2

La Práctica del Negocio

1.	LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Verifique su comprensión de los documentos contractuales al responder las preguntas siguientes.  Cuando haya acabado, usted puede comparar su respuesta con la descrita en el manual.

1.	Nombre los cinco documentos formales que describen un contrato

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

2.	¿Cuáles son las dos partes que firman los artículos acordados?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

3.	Las condiciones del contrato describen dos cosas que ayudarán al contratista a medir su riesgo. ¿Cuáles son?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

4.	En relación al período del contrato deberá haber una cláusula la cual podría dar pérdidas considerables al contratista. ¿Cuál es?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

5.	¿De quién es la responsabilidad de preparar el estado de cuenta de los costos por el trabajo efectuado de acuerdo a la metodología de pago?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

6.	¿Qué documento se necesita del consultor cuando se acaba el trabajo, para que la mitad del dinero en retención sea entregado?

....................................................................................................................

7.	¿Cuáles son las tres condiciones bajo las cuales el contratista puede reclamar el pago por los materiales en la obra?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

8.	¿Qué necesita para asegurar el pago por reajustes o trabajos adicionales?

....................................................................................................................

9.	¿Cuál es el nombre de la cláusula que permite al contratista reclamar por las variaciones de precios?

....................................................................................................................

10.	Nombre cuatro tipos de cargos y comisiones atribuibles a las autoridades locales.

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

11.	Nombre dos tipos de reclamos que el contratista tiene que cubrir bajo seguros e indemnizaciones.

....................................................................................................................

....................................................................................................................

12.	¿Dónde están los montos establecidos para las sanciones?

....................................................................................................................

13.	Nombre nueve razones posibles para reclamar por una ampliación del plazo.

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

14.	Nombre cuatro razones principales para la rescisión del contrato por el cliente

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

15.	¿En que parte de los documentos contractuales encontrará una sección sobre arbitraje?

....................................................................................................................

2. GLOSARIO DEL CONTRATO

Las siguientes definiciones están tomadas del glosario de un contrato en el manual.  Pruebe su memoria al escribir en la palabra o frase a la que están referidas.  Cuando haya acabado, usted podrá verificar sus respuestas en el manual.

1.	El tiempo establecido en el contrato para terminar el trabajo de construcción.

....................................................................................................................

2.	La agencia o la persona que requiere el proyecto de construcción.

....................................................................................................................

3.	El dinero descontado de la valorización del trabajo al pago de las etapas parciales y final y el cual será guardado por el cliente como una garantía que el trabajo se completará adecuadamente y todos los defectos rectificados.

....................................................................................................................

4.	Adiciones a, o sustracciones de, información de la producción después del contrato entre el cliente y el contratista, deben ser firmados.

....................................................................................................................

....................................................................................................................

5.	Una garantía para el cliente de que el contratista terminará el trabajo, aún si el contratista falla.

....................................................................................................................

6.	Un acuerdo entre dos o más partes.  En construcción e ingeniería civil esto significa usualmente que un cliente esta de acuerdo en pagar cierta suma de dinero a un contratista, por la entrega de un específico trabajo de construcción concluido en condiciones de calidad y estándares adecuados dentro de un cierto tiempo.

....................................................................................................................

7.	La extensión del trabajo y el período planeado sobre los cuales toma lugar.

....................................................................................................................

8.	La suma especificada en el contrato a ser pagada al cliente por el contratista si el trabajo no se concluye en el período pactado.  Esta suma esta orientada a compensar al cliente por los daños actuales ocurridos.

....................................................................................................................

9.	El período siguiente al término del proyecto, durante el cual el constructor es responsable de corregir cualquier desperfecto en la obra o los materiales.

....................................................................................................................

10.	Un profesional especialista calificado, usualmente un arquitecto, ingeniero o un supervisor de la obra, quien es nombrado por el cliente pero que debe ser imparcial y asegurar que el contratista está actuando bien de acuerdo con los documentos contractuales.

....................................................................................................................

11.	Los descuentos por los costos resultantes de circunstancias  imprevistas.

....................................................................................................................

12.	Las normas y regulaciones generales en el ámbito nacional o regional que todas las partes del contrato deben seguir y que no pueden ser alteradas por cláusulas en el contrato.

....................................................................................................................

13.	La negligencia en el cumplimiento de funciones que conduce a responsabilidad por daños.

....................................................................................................................

14.	Las directivas emitidas al contratista durante la fase de construcción de un proyecto y el resultado de las variaciones a, o la ampliación de, la información contenida  en los documentos del contrato.

....................................................................................................................

15.	El establecimiento de discrepancias entre el contratista y el cliente al nombrar una persona honorable quien estudiará los problemas de la entrega.

....................................................................................................................

VERIFIQUE AHORA SUS RESPUESTAS

En este caso sugerimos verifique sus respuestas en la Sección de Referencias en el manual  antes de decidir sobre su programa de acción. Si hubiese cualquier desacuerdo, lea la sección del manual nuevamente para asegurarse de su total comprensión.

Parte 3

Programa de Acción

COMO CONSTRUIR SU PROGRAMA DE ACCION

La parte 1 y la Parte 2 deben haberlo ayudado a comprender sus fortalezas y debilidades como propietario o gerente de una empresa de construcción.  Las preguntas generales en la parte 1 son una buena guía para el fortalecimiento de su empresa y las áreas donde están la mayoría de las posibilidades para el mejoramiento.  Luego mire sus respuestas y cuente el número de veces que usted contestó “sí” o “nó” para cada grupo de diez de preguntas.

¿Cuántos veces contestó “sí”?  Si hay mayoría de “sí”, lo más probable es que su negocio marcha bien.  Ahora mire nuevamente esas preguntas donde usted contestó “no”.  Estas pueden ser las áreas problema o de oportunidad para su empresa. Escoja una que sea la de mayor importancia para su empresa en la actualidad.  Esta es la manera sensata de mejorar su negocio.  Tome el problema más urgente primero.  No trate de resolver todo a la vez.

Ahora escriba el problema u oportunidad en el programa de acción mostrado a continuación, tal como hemos hecho con el ejemplo.  Luego escriba en Qué debe hacerse, Por quién y Para cuándo a fin de asegurar el mejoramiento de las cosas.

Finalmente, regrese a su empresa e implemente el programa de acción.

| Problema | ¿Qué debe hacerse? | ¿Por Quién? | ¿Para Cuándo? |
| --- | --- | --- | --- |
| Dinero perdido | 1¿ Asegurarme siempre de verificar el | Ud. mismo | De ahora en |
| debido a la | contenido de esta cláusula en futuros |  | adelante |
| aplicación de | contratos. |  |  |
| Cláusula de | 2¿ Guardar registros precisos de todas | Ud. mismo / | De ahora en |
| sanciones de | las causas de demora fuera de mi | Capataz | adelante |
| daños por parte | control en todos los proyectos. |  |  |
| del cliente. |  |  |  |

10. RESPUESTAS A LA PRÁCTICA EN EL

NEGOCIO 1 – 8

RESPUESTAS A LA

PRÁCTICA EN EL

NEGOCIO 1

1. ¿DE QUIÉN ES LA TAREA?

1.	Consultor

2.	Cliente

3.	Contratista

4.	Contratista, chequeado por el consultor

5.	Contratista y Consultor, juntos (si es posible)

6.	Proveedor, después de confirmar con el contratista

7.	Contratista, chequeado por el consultor

8.	Consultor

9.	Cliente

10.	Los cuatro

2.	¿QUIÉN FUE EL CULPABLE?

1.	El consultor - por entregar planos que no fueron verificados adecuadamente.

2.	El contratista - por no asegurarse que el concreto esta estrictamente mezclado de acuerdo a las especificaciones.

3.	El cliente - por dar la orden de iniciar el trabajo antes de contar con suficientes fondos disponibles.

4.	El Proveedor - por no controlar la extracción de la arena de los yacimientos.  Pero si la arena es utilizada en el trabajo, el contratista será el culpable - y tendrá que afrontar el costo de demolición del trabajo defectuoso.

Recuerde que el contrato es entre el cliente y el contratista, por lo que el contratista será legalmente responsable por la mayor parte de las cosas que vayan mal.  A veces el contratista esta en la posibilidad de hacer un reclamo secundario al proveedor, pero nunca se debe confiar en esto.  Los contratistas profesionales hacen dinero porque ellos logran que la mayoría de las cosas se hagan correctamente desde la primera vez y están permanentemente tratando de mejorar.

RESPUESTAS A LA

PRÁCTICA EN EL

NEGOCIO - 2

1.	LOS VACÍOS DE INFORMACIÓN

1.	¿Cuál es la diferencia de nivel aproximada entre el norte y el sur?

2.	¿Cuál es la fuente más cercana de agua limpia?

3.	¿A qué distancia y cuan lejos?

4.	Sin conocer la distancia aproximada de la obra a la ciudad, ésta información es incompleta.

5.	¿Qué hay respecto al acceso a la obra? ¿Puede una carga de ladrillos ser despachada y descargada en la obra?

6.	¿Cuánta roca hay allí? ¿Pueden ser partidas manualmente usando picos o se necesitan barrenos y compresor? ¿Respecto al transporte?

7.	¿Cuánto recargará el granjero para almacenar la grava? ¿Hay un razonable acceso al campo? ¿Cuál es el espesor del mantillo tendido?

8.	¿Dónde esta la cantera de arena?¿Cuál es la calidad de la arena?¿Ha sido antes probada en un laboratorio de suelos?¿Es apropiada para el concreto?

9.	¿Hay operarios disponibles en el área para su contratación directa por el contratista? ¿Qué quiere decir el granjero con “el costo más el 25%” en términos de pago en efectivo en dólares?¿Tendrá trabajadores disponibles cuando los necesite y tendrán ellos alguna experiencia en el trabajo de construcción?

10.	¿Preguntó el capataz al granjero sobre las condiciones del suelo?

Hay otros vacíos de información.  Por ejemplo, no hay descripción de los límites de la obra, y no hay información sobre la distribución de combustible o canteras de piedra.

PERO RECUERDE

Cualquiera puede aprender.  Dando a sus empleados tareas como éstas, los hará capaz de ganar habilidades que los hará más valiosos para usted en el futuro, y fomentará también su lealtad a la empresa.  El aspecto a recordar es que las tareas de aprendizaje serán necesarias a fin de que las fallas no se conviertan en  desastres. Si hubiese un estrecho límite de fecha para este  trabajo, usted mismo tendrá que hacerlo o asegurarse que fue correctamente hecho la primera vez.

RESPUESTAS A LA

PRÁCTICA EN EL

NEGOCIO - 3

1.	LOS PLANOS

RESPUESTAS A LA

PRÁCTICA EN EL

NEGOCIO - 4

1. LLENE EN LOS VACÍOS:

1 	(a) materiales       (b) equipo

2.	(a) apropiado      (b) constructor        (c)cliente              (d)por escrito

(e) materiales	       (f)mercaderías       (g) inapropiados

3.	(a) variaciones     (b) trabajo

4. 	(a) variaciones     (b) agregadas        (c) descontadas    (d) precio

5. 	(a) fallas	       (b) concluida         (c) constructor	       (d) gastos

(e) escrito	       (f) fallas                  (g) constructor       (h) período

2.	BUSCANDO EL PROBLEMA:

1.	El contratista tendrá la posesión de la obra cuando el cliente esté listo. El “tiempo fijado” no está especificado y la presentación de “en principio” dentro del paréntesis califica y reduce al contratista el valor del término “no será irrazonablemente retenido”. Será muy difícil preparar un plano para este proyecto, por lo que usted no será capaz de programar sus trabajos, sus recursos de equipamiento y colocar la orden de compra de materiales.

2.	Esto pone todo el poder de decisión en el cliente cuando usted recibe el pago de manos del cliente.  Esto podría ser un pago dilatorio táctico que podría postergar por más de 90 días después de presentado el certificado.

3.	Si el cliente provee materiales o equipos de baja calidad, el contratista encontrará difícil ajustarlos para probar “causa razonable”.  El problema es que el contratista toma la total responsabilidad de los trabajos, y puede ser responsable por los daños de un fracaso subsiguiente.

4.	Si esta cláusula y la No. 3 aparecen en el mismo contrato, el contratista esta realmente en peligro.  Es muy peligroso aceptar la responsabilidad ilimitada por las fallas cuando usted solo está limitado al control de las decisiones y acciones que pueden conducir a este fracaso.

5.	20 % es  un valor de retención muy alto. Como en el N 2, esta cláusula pone todo el poder de decisión en las manos del cliente. La inclusión de esta cláusula sugiere que el cliente puede ser un pagador pobre, y usted no podrá ver la suma del 20 % del contrato por dos años o más.

RESPUESTAS A LA

PRÁCTICA EN EL

NEGOCIO - 5

1.	LISTA DE METRADOS

Los cálculos siguientes explican como hemos calculado las cifras mostradas en la tabla 3, del Manual 1.

Ítem 01.01.00: 	Terreno con diferencias de nivel y desperdicios por recoger

Unidad: metro cuadrado (m2)		15.85 x 9.3 - 7.2 x1.95 = 133.37m2

Ítem 01.02.00: 	Trazar y replantear los ejes para los cimientos

Unidad: metro cuadrado (m2)

15.85 x 9.3 - 7.2 x1.95 = 133.37m2

Ítem 02.01.00: 	Excavar la superficie del suelo

Unidad: metro cúbico (m3)

7.6+36.3+43.05 = 86.95

86.95 x 0.40 x 0.90 x 1.05 = 32.86m3

Ítem 02.02.00:		Nivelación y apisonado de todas las zonas que tendrán contrapisos

Se utilizarán pisones manuales.

Unidad: metro cuadrado (m2)

133.37 – (4.5 x 4+1.2 x 3.5) = 111.17m2

Ítem 02.03.00:		Eliminación de todos los excedentes de excavación que no serán reutilizados en rellenos.

Unidad: metro cúbico (m3)

(24.11+49.7+63.1) x 0.1 x 0.25 = 3.42

(18.25+13.4+12.4) x 0.1 x 0.15 = 0.66

(3.42 + 0.66) x 1.04 = 4.25m3

Ítem 03.01.00:		Los cimientos son corridos con mezcla 1:10 + 30% de P.G.

Unidad: metro cúbico (m3)

7.6+36.3+43.05 = 86.95

86.95 x 0.40 x 0.80 = 27.82m3

Ítem 03.02.00:		Los sobrecimientos estarán encofrados en sus dos caras laterales.

Unidad: metro cuadrado (m2)

(47.4+27) x 0.35 x 2 = 52.08m2

Ítem 03.03.00:		Vaciado de concreto en sobrecimientos

Unidad: metro cúbico (m3)

27 x 0.35 x 0.25 = 2.36

47.4 x 0.35 x 0.15 = 2.49

2.36 + 2.49 = 4.85m3

Ítem 03.04.00:		Vaciado de concreto en falso pisos.

Unidad: metro cúbico (m3)

7.6+36.3+43.05+1.52 = 88.47m2

Ítem 04.01.01:		Vaciado de concreto en columnas.

Unidad: metro cúbico (m3)

C1 = 3 x 0.25 x 0.25 x 3 = 0.56

C2 = 4 x 0.25 x 0.25 x 3 = 0.75

C3 = 8 x 0.15 x 0.25 x 3 = 0.90

C4 = 9 x 0.15 x 0.20 x 3 = 0.81

C5 = 4 x 0.15 x 0.25 x 3 = 0.45

0.56 + 0.75 + 0.90 + 0.81 + 0.45 = 3.48m3

Ítem 04.01.02:		Encofrado en columnas.

Unidad: metro cuadrado (m2)

C1 = 3 x 3 x 0.50 x 1.25 = 5.63

C2 = 4 x 3 x 0.50 x 1.25 = 7.50

C3 = 3 x 8 x 0.40 x 1.25 = 12.0

C4 = 3 x 9 x 0.35 x 1.25 = 11.81

C5 = 4 x 3 x 0.40 x 1.25 = 6.00

5.63 + 7.50 + 12.0 + 11.81 + 6.0 = 42.93m2

Ítem 04.01.03:		Acero corrugado en columnas.

Unidad: kilogramos (Kg.)

| DESCRIPCION |  | Ø | Nº ELEMENTOS IGUALES | Nº PIEZAS/ ELEMENTO | LONGITUD PIEZA | LONGITUDES POR DIÁMETRO (metros) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
| COLUMNAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 |  | 5/8 | 3 | 4 | 3.50 |  |  |  | 42.00 |
|  |  | 1/4 | 60 | 1 | 0.98 | 58.80 |  |  |  |
| C2 |  | 1/2 | 4 | 4 | 3.50 |  |  | 56.00 |  |
|  |  | 1/4 | 76 | 1 | 0.98 | 74.48 |  |  |  |
| C3 |  | 1/2 | 8 | 4 | 3.50 |  |  | 112.00 |  |
|  |  | 1/4 | 152 | 1 | 0.78 | 118.56 |  |  |  |
| C4 |  | 3/8 | 9 | 4 | 3.50 |  | 126.00 |  |  |
|  |  | 1/4 | 162 | 1 | 0.68 | 110.16 |  |  |  |
| C5 |  | 3/8 | 4 | 4 | 3.50 |  | 56.00 |  |  |
|  |  | 1/4 | 76 | 1 | 0.78 | 59.28 |  |  |  |
| SUB - TOTAL |  |  |  |  |  | 421.28 | 182.00 | 168.00 | 42.00 |

(421.28 x 0.25+182 x 0.58+168 x 1.02+42 x 1.60) x 1.05 = 471.92kg

Ítem 04.02.01:		Vaciado de concreto en vigas.

Unidad: metro cúbico (m3)

VS-1 = 26.90 x 0.2 x 0.15 = 0.81

VS-2 = 6.60 x 0.60 x 0.15 = 0.59

VP-1 = 14.95 x 0.4 x 0.25 = 1.50

VP-2 = 6.40 x 0.40 x 0.25 = 0.64

VP-3 = 16.30 x 0.2 x 0.25 = 0.82

VA-1 = 17.35 x 0.2 x 0.15 = 0.52

VA-2 = 6.60 x 0.20 x 0.10 = 0.13

(0.81+0.59+1.5+0.64+0.82+0.52+0.13) x 1.03 = 5.15m3

Ítem 04.02.02:		Encofrado en vigas.

Unidad: metro cuadrado (m2)

VS-1 = 26.90 x 0.30 = 8.07

VS-2 = 6.60 x 0.80 = 5.28

VP-1 = 14.95 x 0.4 = 5.98

VP-2 = 6.40 x 0.40 = 2.56

VP-3 = 16.30 x 0.25 = 1.36

VA-1 = 17.35 x 0.2 = 3.47

VA-2 = 6.60 x 0.30 = 1.98

8.07+5.28+5.98+2.56+1.36+3.47+1.98 = 28.70m2

Ítem 04.02.03:		Acero corrugado en vigas.

Unidad: kilogramos (Kg.)

| DESCRIPCION |  | Ø | Nº ELEMENTOS IGUALES | Nº PIEZAS/ ELEMENTO | LONGITUD PIEZA | LONGITUDES POR DIÁMETRO (metros) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
| VIGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VS-1 |  | 1/2 | 1 | 4 | 26.90 |  |  | 107.60 |  |
|  |  | 1/4 | 175 | 1 | 0.68 | 119.00 |  |  |  |
| VS-2 |  | 1/2 | 1 | 4 | 6.60 |  |  | 26.40 |  |
|  |  | 3/8 | 1 | 2 | 6.60 |  | 13.20 |  |  |
|  |  | 1/4 | 35 | 1 | 1.62 | 56.70 |  |  |  |
| VP-1 |  | 1/2 | 1 | 4 | 14.95 |  |  | 59.80 |  |
|  |  | 1/4 | 80 | 1 | 1.28 | 102.40 |  |  |  |
| VP-2 |  | 1/2 | 1 | 2 | 6.40 |  |  | 12.80 |  |
|  |  | 5/8 | 1 | 2 | 6.40 |  |  |  | 12.80 |
|  |  | 1/4 | 65 | 1 | 1.28 | 83.20 |  |  |  |
| VP-3 |  | 1/2 | 1 | 4 | 16.30 |  |  | 65.20 |  |
|  |  | 1/4 | 112 | 1 | 0.88 | 98.56 |  |  |  |
| VA-1 |  | 3/8 | 1 | 4 | 17.35 |  | 69.40 |  |  |
|  |  | 1/4 | 70 | 1 | 0.65 | 45.50 |  |  |  |
| VA-2 |  | 3/8 | 1 | 2 | 6.60 |  | 13.20 |  |  |
|  |  | 1/4 | 25 | 1 | 0.32 | 8.00 |  |  |  |
| SUB - TOTAL |  |  |  |  |  | 513.36 | 95.80 | 271.80 | 12.80 |

(513.35x 0.25+95.80x0.58+271.8 x 1.02+12.8 x 1.60) x1.05 = 505.70kg

Ítem 04.03.01:		Vaciado de concreto en losas aligeradas.

Unidad: metro cúbico (m3)

3.5 x 6.6+6.6 x 3.4+3.7 x 8.3+1.6 x 2.4 = 80.09

80.09 x 0.05 = 4.00

6.60 x 0.1 x 0.15 x 17 = 1.68

6.30 x 0.1 x 0.15 x 9 =0.85

1.6 x 0.1 x 0.15 x 6 = 0.14

4.00+1.68+0.85+0.14 = 6.68m3

Ítem 04.03.02:		Encofrado en losas aligeradas.

Unidad: metro cuadrado (m2)

(3.5 x 6.6+6.6 x 3.4+3.7 x 8.3+1.6 x 2.4) x 1.03 = 82.49m2

Ítem 04.03.03:		Acero corrugado en losas aligeradas.

Unidad: kilogramos (Kg.)

| DESCRIPCION |  | Ø | Nº ELEMENTOS IGUALES | Nº PIEZAS/ ELEMENTO | LONGITUD PIEZA | LONGITUDES POR DIÁMETRO (metros) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
| ALIGERADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A - 1 |  | 1/2 | 17 | 1 | 9.30 |  |  | 158.10 |  |
|  |  | 3/8 | 17 | 1 | 2.40 |  | 40.80 |  |  |
|  |  | 1/4 | 18 | 1 | 7.10 | 127.80 |  |  |  |
| A- 2 |  | 1/2 | 9 | 1 | 12.85 |  |  | 115.65 |  |
|  |  | 3/8 | 9 | 1 | 2.05 |  | 18.45 |  |  |
|  |  | 1/4 | 10 | 1 | 9.20 | 92.00 |  |  |  |
| A - 3 |  | 1/2 | 6 | 1 | 1.90 |  |  | 11.40 |  |
|  |  | 3/8 | 6 | 1 | 1.40 |  | 8.40 |  |  |
|  |  | 1/4 | 7 | 1 | 1.90 | 13.30 |  |  |  |
| SUB - TOTAL |  |  |  |  |  | 233.10 | 67.65 | 285.15 |  |

(233.10 x 0.25+67.65 x 0.58+265.15 x 1.02) x1.05 = 407.78kg

Ítem 04.03.04:		Losa aligerada con ladrillos de 15 x 30 x 30 cm.

Unidad: unidades (unid)

3.5 x 6.6+6.6 x 3.4+3.7 x 8.3+1.6 x 2.4 = 80.09

80.09 x 8.33 x 1.02 = 680.49unid

Ítem 05.01.00:		Muros de ladrillo en posición de cabeza (ancho de muro = 0.25m).

Unidad: metro cuadrado (m2)

(4+7.35+3.37+2.05+13) x 2.5 =74.42m2

Ítem 05.02.00:		Muros de ladrillo en posición de soga (ancho de muro = 0.15m).

Unidad: metro cuadrado (m2)

(2.69+4.5+4.1+0.9) x 2.30 = 28.04

(1.6+3+1.8+1.2+1.3+0.5+2.1) x 2.50 = 28.75

(1+1.7+0.5+1.5+2.3+2.4+2.7+3+1.7)  x 2.50 =  42.00

(1.55+1.55+1.4+1.7+1.7) x 1.35 + 0.80 x 2.10 = 12.35

28.04 + 28.75 + 42.00 + 12.35 =111.13m2

Ítem 06.01.00:		Tarrajeo rayado para paredes que serán  revestidas con cerámico.

Unidad: metro cuadrado (m2)

(2.4+2.4+2.4+2.4+1.57+1.68+1.57+0.8) x 2.10 = 31.96

(4.1+1.65+1.7+1.39+1.4) x 1.2 = 12.29

31.96 + 12.29 = 44.25m2

Ítem 06.02.00:		Tarrajeo en paredes interiores con cemento y arena.

Unidad: metro cuadrado (m2)

(3.2+5.1+3.1+2.9+3+4.3+3.8+0.5+1.5) x 2.50 = 68.50

(1.2+1.2+0.6+1.9+3.4+2.5+3.2) x 2.50 = 35.00

(3.2+2+3.4+2.4+2.4+3.4+3.9+4.53+1.8) x 2.95 = 79.74

(1.2+2+1.8+2.5+3.1+1.5+3.4) x 2.5 = 38.80

(4.3+4.15+2.5+2.8+2.75+5.25+3.2) x 1.35 = 33.68

68.50 + 35.00 + 79.74 + 38.80 + 33.68 = 255.67m2

Ítem 06.03.00:		Tarajeo en paredes exteriores con cemento y arena.

Unidad: metro cuadrado (m2)

(4.5+4.6+1+1.05+3.95+4+2.5+2.15+2.05) x 2.5 = 64.50m2

Ítem 06.04.00:		Tarrajeo en vanos de puertas y ventanas con cemento y arena.

Unidad: metro lineal (m)

V1 = (1.6+1.6) x 2 x 2 = 12.80

V2 = (1.7+1.6) x 2 x 1 = 6.60

V3 = (1.75+1.6) x 2 x 1 = 6.70

V4 = (1.45+1.6) x 2 x 1 = 6.10

V5 = (0.85+0.40) x 2 x 1 = 2.50

V6 = (1.55+0.40) x 2 x 1 = 3.90

12.80+6.60+6.70+6.10+2.50+3.90 = 38.60

P1 = (2.1+1.0+2.1) x 6 = 31.20

P2 = (2.1+0.8+2.1) x 2 = 10.00

P3 = (2.1+0.9+2.1) x 2 = 10.20

P4 = (2.3+2.8+2.3) x 1 = 7.40

31.20+10.00+10.20+7.40 = 58.80

38.60 + 58.80 = 97.40 m

Ítem 07.01.00:		Tarrajeo en cielorrasos con cemento y arena.

Unidad: metro cuadrado (m2)

0.5 x 7.3+3 x 2.2+3.3 x 3.5+3.4 x 3+3.4 x 3.6 = 44.24

8.5 x 3.65+2.2 x 1.75 = 34.88

44.24 + 34.88 =79.12m2

Ítem 08.01.00:		Contrapiso de concreto de 4.8 cm con cemento y arena.

Unidad: metro cuadrado (m2)

0.5 x 7.3+3 x 2.2+3.3 x 3.5+3.4 x 3+3.4 x 3.6 = 44.24

8.5 x 3.65+2.2 x 1.75 + 2.73 x 2.52 = 41.74

44.24 + 41.74 =85.98m2

Item 08.02.00:		Pisos de cerámica de 30 x 30 cm.

Unidad: metro cuadrado (m2)

0.5 x 7.3+3 x 2.2+3.3 x 3.5+3.4 x 3+3.4 x 3.6 = 44.24

8.5 x 3.65+2.2 x 1.75 + 2.73 x 2.52 = 41.74

44.24 + 41.74 =85.98m2

Item 08.03.00:		Pisos de adoquines de concreto.

Unidad: metro cuadrado (m2)

3.55 x1.0+1 x 2.2+1.0 x 0.15 = 5.90m2

Ítem 09.01.00:		Zócalos de cerámica de color de 30 x 30cm.

Unidad: metro cuadrado (m2)

(2.4+2.4+2.4+2.4+1.57+1.68+1.57+0.8) x 2.10 = 31.96

(4.1+1.65+1.7+1.39+1.4) x 1.2 = 12.29

31.96 + 12.29 = 44.25m2

Ítem 10.01.00:		Colocación de techo de tejas cerámicas.

Unidad: metro cuadrado (m2)

(3.46+4.06) x 7.7 = 57.90m2

Ítem 11.01.00:		Puertas contraplacadas de madera y triplay.

Unidad: metro cuadrado (m2)

P1 = 2.1 x 1.0 x 6 = 12.60

P2 = 2.1 x 0.8 x 2 = 3.36

P3 = 2.1 x 0.9 x 2 = 3.78

12.60 + 3.36 + 3.78 = 19.74m2

Item 11.02.00:		Ventanas de madera.

Unidad: metro cuadrado (m2)

V1 = 1.60 x 1.6 x 2 = 5.12

V2 = 1.70 x 1.6 x 1 = 2.72

V3 = 1.75 x 1.6 x 1 = 2.80

V4 = 1.45 x 1.6 x 1 = 2.32

V5 = 0.85 x 0.40 x 1 = 0.34

V6 = 1.55 x 0.40 x 1 = 0.62

5.12+2.72+2.80+2.32+0.34+0.62 = 13.92m2

Item 11.03.00:		Puertas de garage de madera cedro.

Unidad: metro cuadrado (m2)

2.3 x 2.8 x 1 = 6.44m2

Item 12.01.00:		Bisagras de aluminio para puertas.

Unidad: pieza (pza)

(6+2+2) x 3 = 30pza

Ítem 12.02.00:		Cerraduras para puertas interiores.

Unidad: pieza (pza)

6 + 2 = 8pza

Ítem 12.03.00:		Cerraduras para puertas principales.

Unidad: pieza (pza)

1 + 1 = 2pza

Item 13.01.00:		Vidrios semidobles para ventanas.

Unidad: pies cuadrado (p2)

V1 = 1.60 x 1.6 x 2 = 5.12

V2 = 1.70 x 1.6 x 1 = 2.72

V3 = 1.75 x 1.6 x 1 = 2.80

V4 = 1.45 x 1.6 x 1 = 2.32

V5 = 0.85 x 0.40 x 1 = 0.34

V6 = 1.55 x 0.40 x 1 = 0.62

5.12+2.72+2.80+2.32+0.34+0.62 = 13.92

(13.92 x 1) ÷ (0.3048 x 0.3048) = 149.83p2

Ítem 14.01.00:		Pintura de paredes interiores y exteriores y cielorrasos.

Unidad: metro cuadrado (m2)

Pintura en interiores:

(3.2+5.1+3.1+2.9+3+4.3+3.8+0.5+1.5) x 2.50 = 68.50

(1.2+1.2+0.6+1.9+3.4+2.5+3.2) x 2.50 = 35.00

(3.2+2+3.4+2.4+2.4+3.4+3.9+4.53+1.8) x 2.95 = 79.74

(1.2+2+1.8+2.5+3.1+1.5+3.4) x 2.5 = 38.80

(4.3+4.15+2.5+2.8+2.75+5.25+3.2) x 1.35 = 33.68

68.50 + 35.00 + 79.74 + 38.80 + 33.68 = 255.67

Pintura en exteriores:

(4.5+4.6+1+1.05+3.95+4+2.5+2.15+2.05) x 2.5 = 64.50

Pintura en vanos de ventanas y puertas:

12.80+6.60+6.70+6.10+2.50+3.90 = 38.60

31.20+10.00+10.20+7.40 = 58.80

(38.60 + 58.80) x 0.15 =14.61

Pintura en cielorrasos:

0.5 x 7.3+3 x 2.2+3.3 x 3.5+3.4 x 3+3.4 x 3.6 = 44.24

8.5 x 3.65+2.2 x 1.75 = 34.88

44.24 + 34.88 =79.12

Total: 255.67 + 64.50 + 14.61 + 79.12 = 413.90m2

Ítem 14.02.00:		Pintura con barniz en puertas.

Unidad: metro cuadrado (m2)

P1 = 2.1 x 1.0 x 6 = 12.60

P2 = 2.1 x 0.8 x 2 = 3.36

P3 = 2.1 x 0.9 x 2 = 3.78

P4 = 2.3 x 2.8 x 1 = 6.44

12.60 + 3.36 + 3.78 + 6.44 = 26.18m2

Ítem 14.03.00:		Pintura con barniz en ventanas.

Unidad: metro cuadrado (m2)

V1 = 1.60 x 1.6 x 2 = 5.12

V2 = 1.70 x 1.6 x 1 = 2.72

V3 = 1.75 x 1.6 x 1 = 2.80

V4 = 1.45 x 1.6 x 1 = 2.32

V5 = 0.85 x 0.40 x 1 = 0.34

V6 = 1.55 x 0.40 x 1 = 0.62

5.12+2.72+2.80+2.32+0.34+0.62 = 13.92m2

Ítem 15.01.00:		Inodoro top piece blanco comercial (sin colocación).

Unidad: pieza (pza)

2pza

Ítem 15.02.00:		Lavatorio sonnet  blanco comercial (sin colocación).

Unidad: pieza (pza)

2pza

Ítem 15.03.00:		Lavadero de cocina de acero inoxidable.

Unidad: pieza (pza)

1pza

Ítem 15.04.00:		Ducha cromada y llave mezcladora.

Unidad: pieza (pza)

2pza

Ítem 15.05.00:		Jaboneras de loza blanca simple de 15 x 15 cm.

Unidad: pieza (pza)

2pza

Ítem 15.06.00:		Toallera de losa blanca.

Unidad: pieza (pza)

2pza

Ítem 15.07.00:		Papelera de loza blanca de 13 x 15 cm.

Unidad: pieza (pza)

2pza

Ítem 15.08.00:		Colocación de aparatos sanitarios.

Unidad: pieza (pza)

5pza

Ítem 15.09.00:		Colocación de accesorios sanitarios.

Unidad: pieza (pza)

6pza

Ítem 16.01.01:		Salida de agua fría con tubería de pvc 1/2".								Unidad: punto (pto)

10pto

Ítem 16.01.02:		Tubería de agua fría de pvc 1/2".									Unidad: metro lineal (m)

11+1.1+2.5+2.6+2.5+0.7+2.5+2.6+0.5 x 9 = 30m

Ítem 16.01.03:		Válvulas de compuerta de bronce de 1/2".								Unidad: pieza (pza)

8pza

Ítem 16.02.01:		Salida de agua caliente con tubería de cpvc 1/2".							Unidad: punto (pto)

6pto

Ítem 16.02.02:		Tubería de agua caliente de cpvc 1/2".								Unidad: metro lineal (m)

8.5+1.7+1.2+1.8+1.8+0.5 x 6 = 18m

Ítem 16.03.01:		Salidas de pvc para desagüe de 4".									Unidad: punto (pto)

2pto

Ítem 16.03.02:		Salidas de pvc para desagüe de 2".									Unidad: punto (pto)

6pto

Ítem 16.03.03		Tubería de pvc desagüe 4".										Unidad: metro lineal (m)

10.5m

Ítem 16.03.04		Tubería de pvc desagüe 2".

Unidad: metro lineal (m)

2.4+0.7+2+1.7+1.1+1.1+0.9+0.9+2.5+2.5 = 15.80m

Item 16.03.05:		Codo pvc sal 2"x90°.

Unidad: pieza (pza)

6pza

Item 16.03.06:		Yee pvc sal 4".

Unidad: pieza (pza)

6pza

Ítem 16.03.07:		Reducciones pvc-desagüe de  4" a 2".

Unidad: unidad (und)

6und

Ítem 16.03.08:		Registros de bronce de 4".

Unidad: pieza (pza)

1pza

Item 16.03.09:		Registros de bronce de 2".

Unidad: pieza (pza)

2pza

Ítem 16.03.10:		Sumideros de 2".

Unidad: pieza (pza)

4pza

Ítem 16.03.11:		Sombrero ventilación pvc de 2".

Unidad: pieza (pza)

2pza

Ítem 16.03.12:		Caja de registro de desagüe 12" x 24".

Unidad: pieza (pza)

1pza

Ítem 17.01.00:		Salida de techo c/cable AWG TW 2.5mm+tubería pvc de 16mm.					Unidad: punto (pto)

9pto

Ítem 17.02.00:		Salida de pared c/cable AWG TW 4.0mm+tubería pvc de 19mm.					Unidad: punto (pto)

3pto

Ítem 17.03.00:		Salida para centros de luz c/interruptor de conmutación.						Unidad: punto (pto)

1pto

Ítem 17.04.00:		Salida para tomacorrientes bipolares simples con tubería pvc.						Unidad: punto (pto)

22pto

Ítem 17.05.00:		Salida para teléfono directo (de servicio público).							Unidad: punto (pto)

3pto

Ítem 17.06.00:		Salida para antena de televisión con tubería pvc.							Unidad: punto (pto)

4pto

Ítem 17.07.00:		Salida para intercomunicador eléctrico.									Unidad: punto (pto)

1pto

Item 17.08.00:		Tuberias pvc SAP (electricas¿ d=1".									Unidad: metro lineal (m)

12m

Item 17.09.00:		Tuberias pvc SAP (electricas¿ d=3/4"".									Unidad: metro lineal (m)

4+11+4+6+6+2+6 = 39.00

5.5+7+6+4+6+4.5+7.5 = 40.50

7+5+10+7.5+3.5 = 33.00

39.00 + 40.50 + 33.00 = 112.50m

Ítem 17.10.00:		Tableros distribución caja metálica con 12 polos.

Unidad: pieza (pza)

1pza

Ítem 17.11.00:		Interruptor termomagnetico monofásica 2 x 30amp.

Unidad: pieza (pza)

4pza

2.	EL COBERTIZO DE UN ALMACEN

Lista de metrados

| Ítem Nº | Descripción. | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rasar superficie del terreno (nivelación del terreno¿ a una profundidad promedio de 0.25 m y amontonar en el sitio. | m2. | 8000 |
| 2 | Excavar una zanja de 0.5 m de ancho en promedio 1 m de profundidad para colocar tubería de desagüe de 0.15 m de diámetro. | m | 100 |
| 3 | Hacer lecho y colocar tubería de PVC para el alcantarillado de 0.15 m. de diámetro. | m | 100 |
| 4 | Rellenar y apisonar material excavado en el punto 2 anterior. | m | 50 |
| 5 | Construir base de concreto reforzado | m3 | 125 |
| 6 | Construir paredes de bloque reforzado (menos la puerta¿ | m2. | 808 |
| 7 | Colocar y fijar la puerta estándar enrollable de acuerdo a las especificaciones, completar con el marco | N | 1 |
| 8 | Colocar y fijar la armazón prefabricada en acero del techo, de acuerdo a especificaciones. | N | 41 |
| 9 | Colocar y fijar techo de planchas de acero corrugado con vuelo de 1 m alrededor de todas las paredes, incluyendo la cumbrera, canaletas y tubos colectores. | m2. | 941 |
| 10 | Limpieza general de la obra una vez concluida, transportar y evacuar todo el desmonte. | Ítem |  |

Notas:

Ítem 2:	50 m3 es igualmente una buena respuesta (puede ser medido linealmente o por volumen dado que la sección de corte de la zanja es constante).

Ítem 5:	No hay encofrado pero asumir 10cm extras a cada lado para prevenir  derrumbes de los laterales de la zanja.

Longitud			= 40.0 + 0.1 + 0.3 + 0.1 + 0.3 = 40.8 m

Ancho de zócalo 		= 0.25 + 0.30 + 0.30 + 0.1 + 0.1 = 0.85 m

Profundidad del zócalo 	= 1 metro

40.8m x 1.05m x 1m x 2	= 85.7 m3

Ancho 			 	= 20.8 - 1.05 - 1.05 = 18.7 m

18.7m x 1.05m x 1m x 2	= 39.3 m3

Entonces volumen = 85.7 +39.3 = 125 m3

Ítem 6:	Altura de la pared al alero	= 6.0 + 0.5 (bajo el nivel del terreno) = 6.5 m

Longitud total de paredes 	= (40 + 20) x 2 = 120 m

Total área de pared al alero 	= 120 x 6.5 = 780 m2

Alero a la cumbrera		= 20 x 2 x 2 x 2 = 40 m2

Entonces el área total es 820 m2

Ahora deducir abertura de puerta 3 x 4 = 12 m2, luego el área neta = 808 m2

Ítem 9:	Calcule primero la longitud del plano inclinado, la cual es la hipotenusa de un triangulo con lados 10 m x 2 m más 1 m de vuelo. La raíz cuadrada de 102 + 22 (104) es 10.2 m, luego la longitud del plano inclinado es 11.2 m. La longitud de la construcción es 40 m y el voladizo del techo es de 1 m en cada extremo.  Entonces la longitud del techo es 42 m.

Luego el área del techo es 11.2 x 42 x 2 = 941 m2.

RESPUESTAS A LA

PRÁCTICA EN EL

NEGOCIO – 6

1.   PLANTILLA DE COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO

| PLANTILLA DE COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lista de metrados tomadas del plano |  |  |  | Costo Directo del Proyecto (Dólares) |  |  |  |  |
| Ítem | Descripción | Unid | Cant. | P.Unit. | M. Obra | Material | Equipo | Parcial |
| 01.00.00 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.00 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2. | 133.37 | 0.56 | 70.68 |  | 4.00 | 74.69 |
| 01.02.00 | TRAZO Y REPLANTEO | m2. | 133.37 | 0.32 | 24.01 | 14.67 | 4.00 | 42.68 |
| 02.00.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01.00 | EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00m TERRENO NORMAL | m3 | 32.86 | 5.58 | 178.10 |  | 5.26 | 183.36 |
| 02.02.00 | NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL | m2. | 111.17 | 0.88 | 92.28 | 3.33 | 2.22 | 97.83 |
| 02.03.00 | ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 m3/DIA | m3 | 4.25 | 16.40 | 16.54 |  | 53.17 | 69.70 |
| 03.00.00 | ## CONCRETO SIMPLE |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.00 | CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA | m3 | 27.82 | 31.93 | 267.36 | 556.96 | 63.99 | 888.29 |
| 03.02.00 | ENCOFRADO Y DESENCOF. SOBRECIMIENTO DE 0.30 A 0.60 m | m2. | 52.08 | 5.40 | 141.65 | 135.41 | 4.17 | 281.23 |
| 03.03.00 | CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS | m3 | 4.85 | 46.03 | 85.80 | 115.44 | 22.02 | 223.25 |
| 03.04.00 | CONCRETO EN FALSOPISO DE 4" DE 1:8 CEM-HOR | m2. | 88.47 | 5.54 | 188.44 | 242.40 | 59.28 | 490.12 |
| 04.00.00 | CONCRETO ARMADO |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01.00 | COLUMNAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01.01 | CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175 Kg/cm2 | m3 | 3.48 | 88.02 | 105.54 | 162.45 | 38.32 | 306.31 |
| 04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS | m2. | 42.93 | 7.91 | 201.77 | 131.80 | 6.01 | 339.58 |
| 04.01.03 | ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS | Kg | 471.92 | 0.58 | 75.50 | 184.05 | 14.16 | 273.71 |
| 04.02.00 | VIGAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.02.01 | CONCRETO EN VIGAS F'C=175 Kg/cm2 | m3 | 5.15 | 66.69 | 78.08 | 237.06 | 28.34 | 343.45 |
| 04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS | m2. | 28.70 | 8.77 | 112.22 | 136.04 | 3.44 | 251.70 |
| 04.02.03 | ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS Y DINTELES | Kg | 505.70 | 0.58 | 80.92 | 197.23 | 15.17 | 293.31 |
| 04.03.00 | LOSAS ALIGERADAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.01 | CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=175 Kg/cm2 | m3 | 6.68 | 61.89 | 77.29 | 311.35 | 24.79 | 413.43 |
| 04.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS | m2. | 82.49 | 5.64 | 247.47 | 210.35 | 7.42 | 465.24 |
| 04.03.03 | ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSAS ALIGERADAS | Kg | 407.78 | 0.58 | 65.24 | 159.04 | 12.23 | 236.51 |

| 04.03.04 | LADRILLO HUECO/ARCILLA 15X30X30 P/TECHO ALIGERADO | UND | 680.00 | 0.32 | 81.60 | 136.00 |  | 217.60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.00.00 | ALBAÑILERÍA |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.01.00 | MURO DE CABEZA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA | m2. | 74.42 | 12.74 | 438.33 | 496.38 | 13.40 | 948.11 |
| 05.02.00 | MURO DE SOGA LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA | m2. | 111.13 | 7.73 | 435.63 | 410.06 | 13.34 | 859.03 |
| 06.00.00 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.01.00 | TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA | m2. | 44.25 | 3.35 | 111.96 | 32.75 | 3.54 | 148.24 |
| 06.02.00 | TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA | m2. | 255.67 | 3.91 | 754.22 | 222.43 | 23.01 | 999.67 |
| 06.03.00 | TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA | m2. | 64.50 | 4.47 | 207.05 | 74.84 | 6.45 | 288.32 |
| 06.04.00 | TARRAJEO DE VANOS Y BORDES EN PUERTAS Y VENTANAS | m | 97.40 | 2.14 | 181.16 | 23.38 | 3.90 | 208.44 |
| 07.00.00 | CIELORRASOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.01.00 | CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA | m2. | 79.12 | 5.25 | 215.21 | 193.85 | 6.33 | 415.38 |
| 08.00.00 | PISOS Y PAVIMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.01.00 | CONTRAPISO DE 48 MM. | m2. | 85.98 | 5.87 | 258.79 | 180.56 | 65.35 | 504.70 |
| 08.02.00 | PISO DE CERAMICA 30X30 CM. COLOR DE 1RA | m2. | 85.98 | 16.62 | 685.26 | 709.34 | 34.39 | 1,428.99 |
| 08.03.00 | PISO DE ADOQUINES DE CONCRETO | m2. | 5.90 | 14.49 | 26.90 | 57.77 | 0.83 | 85.49 |
| 09.00.00 | ZOCALOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.01.00 | ZOCALO DE CERAMICA DE COLOR 1RA DE 30 X 30cm | m2. | 44.25 | 14.22 | 285.41 | 335.42 | 8.41 | 629.24 |
| 10.00.00 | CUBIERTAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.01.00 | COBERTURA DE TEJA ARCILLA 36 X 16 cm | m2. | 57.90 | 9.32 | 293.56 | 237.39 | 8.69 | 539.63 |
| 11.00.00 | CARPINTERÍA DE MADERA |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.01.00 | PUERTA CONTRAPLACADA DE 35 mm TRIPLAY | m2. | 19.74 | 33.90 | 218.13 | 444.55 | 6.51 | 669.19 |
| 11.02.00 | VENTANA DE MADERA CON HOJAS DE CEDRO | m2. | 13.92 | 18.80 | 127.09 | 119.99 | 14.61 | 261.70 |
| 11.03.00 | PUERTA DE MADERA DE GARAJE DE CEDRO PUCALLPA | m2. | 6.44 | 48.13 | 84.10 | 191.26 | 34.58 | 309.96 |
| 12.00.00 | CERRAJERÍA |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.01.00 | BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" X 3" | PZA | 30.00 | 2.13 | 38.70 | 24.00 | 1.20 | 63.90 |
| 12.02.00 | CERRADURA PARA PUERTA.INTERIO MANIJA LLAVE GOAL 53 | PZA | 8.00 | 19.65 | 52.00 | 103.60 | 1.60 | 157.20 |
| 12.03.00 | CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA | PZA | 2.00 | 21.01 | 13.00 | 28.62 | 0.40 | 42.02 |
| 13.00.00 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.01.00 | VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO | P2 | 149.83 | 0.91 | 77.91 | 55.44 | 3.00 | 136.35 |
| 14.00.00 | PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.01.00 | PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES 2 MANOS | m2. | 413.90 | 2.05 | 355.95 | 480.12 | 12.42 | 848.50 |
| 14.02.00 | PINTURA EN PUERTAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2. | 26.18 | 2.83 | 51.31 | 21.21 | 1.57 | 74.09 |
| 14.03.00 | PINTURA EN VENTANAS C/BARNIZ 2 MANOS | m2. | 13.92 | 2.27 | 24.64 | 6.27 | 0.70 | 31.60 |
| 15.00.00 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.01.00 | INODORO TOP PIECE BLANCO COMERCIAL (SIN COLOCACION¿ | PZA | 2.00 | 60.05 |  | 120.10 |  | 120.10 |
| 15.02.00 | LAVATORIO SONNET BLANCO COMERCIAL (SIN COLOCACION¿ | PZA | 2.00 | 75.56 |  | 151.12 |  | 151.12 |
| 15.03.00 | LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE | PZA | 1.00 | 54.69 |  | 54.69 |  | 54.69 |
| 15.04.00 | DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA | PZA | 2.00 | 12.00 |  | 24.00 |  | 24.00 |
| 15.05.00 | JABONERAS DE LOZA BLANCA SIMPLE DE 15 X 15 | PZA | 2.00 | 1.88 |  | 3.76 |  | 3.76 |
| 15.06.00 | TOALLERA DE LOSA BLANCA | PZA | 2.00 | 1.40 |  | 2.80 |  | 2.80 |
| 15.07.00 | PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13 X 15 | PZA | 2.00 | 1.85 |  | 3.70 |  | 3.70 |
| 15.08.00 | COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS | PZA | 5.00 | 18.22 | 86.75 |  | 4.35 | 91.10 |
| 15.09.00 | COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS | PZA | 6.00 | 3.66 | 21.30 |  | 0.66 | 21.96 |
| 16.00.00 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.01.00 | SISTEMA DE AGUA FRIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC 1/2" | PTO | 10.00 | 15.12 | 89.80 | 58.70 | 2.70 | 151.20 |
| 16.01.02 | TUBERIA PVC CLASE 10PARA AGUA FRIA 1/2" PVC | m | 30.00 | 2.32 | 29.40 | 39.30 | 0.90 | 69.60 |
| 16.01.03 | VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" | PZA | 8.00 | 12.20 | 40.16 | 56.24 | 1.20 | 97.60 |
| 16.02.00 | SISTEMA DE AGUA CALIENTE |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.02.01 | SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC | PTO | 6.00 | 18.43 | 67.32 | 41.22 | 2.04 | 110.58 |
| 16.02.02 | TUBERIA DE AGUA CALIENTE CPVC D=1/2" | m | 18.00 | 6.49 | 25.56 | 90.54 | 0.72 | 116.82 |
| 16.03.00 | SISTEMA DE DESAGUE |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.03.01 | SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" | PTO | 2.00 | 24.11 | 22.44 | 25.10 | 0.68 | 48.22 |
| 16.03.02 | SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" | PTO | 6.00 | 19.77 | 67.32 | 49.26 | 2.04 | 118.62 |
| 16.03.03 | TUBERIA DE PVC SAL 4" | m | 10.50 | 6.17 | 37.18 | 26.46 | 1.16 | 64.79 |
| 16.03.04 | TUBERIA DE PVC SAL 2" | m | 15.80 | 4.69 | 55.93 | 16.43 | 1.74 | 74.10 |
| 16.03.05 | CODO PVC SAL 2"X90° | PZA | 6.00 | 1.31 | 3.84 | 3.90 | 0.12 | 7.86 |
| 16.03.06 | YEE PVC SAL 4" | PZA | 6.00 | 4.30 | 4.62 | 21.06 | 0.12 | 25.80 |
| 16.03.07 | REDUCCIONES PVC-DESAGUE DE 4" A 2" | UND | 6.00 | 6.03 | 4.62 | 31.44 | 0.12 | 36.18 |
| 16.03.08 | REGISTROS DE BRONCE DE 4" | PZA | 1.00 | 14.48 | 6.50 | 7.78 | 0.20 | 14.48 |
| 16.03.09 | REGISTROS DE BRONCE DE 2" | PZA | 2.00 | 7.77 | 8.66 | 6.62 | 0.26 | 15.54 |
| 16.03.10 | SUMIDEROS DE 2" | PZA | 4.00 | 8.50 | 17.32 | 16.68 |  | 34.00 |
| 16.03.11 | SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" | PZA | 2.00 | 3.63 | 3.76 | 3.38 | 0.12 | 7.26 |
| 16.03.12 | CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" | PZA | 1.00 | 30.46 | 7.88 | 22.34 | 0.24 | 30.46 |
| 17.00.00 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.01.00 | SALIDA DE TECHO C/CABLE AWG TW 2.5mm(14)+D PVC SEL 16mm(5/8) | PTO | 9.00 | 14.07 | 80.82 | 43.38 | 2.43 | 126.63 |
| 17.02.00 | SALIDA DE PARED C/CABLE AWG TW 4.0mm(12)+D PVC SEL 19mm(3/4) | PTO | 3.00 | 13.62 | 23.52 | 16.62 | 0.72 | 40.86 |
| 17.03.00 | SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/INTERRUPTOR DE COMMUTACION | PTO | 1.00 | 17.59 | 11.22 | 6.03 | 0.34 | 17.59 |
| 17.04.00 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES BIPOLARES SIMPLES CON PVC | PTO | 22.00 | 15.78 | 246.84 | 92.84 | 7.48 | 347.16 |
| 17.05.00 | SALIDA PARA TELEFONO DIRECTO (DE SERVICIO PUBLICO) | PTO | 3.00 | 15.01 | 35.43 | 8.55 | 1.05 | 45.03 |
| 17.06.00 | SALIDA PARA ANTENA DE TELEVISION CON PVC | PTO | 4.00 | 9.41 | 24.72 | 11.68 | 1.24 | 37.64 |
| 17.07.00 | SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR | PTO | 1.00 | 52.45 | 20.07 | 31.38 | 1.00 | 52.45 |
| 17.08.00 | TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=1" | M | 12.00 | 3.02 | 24.48 | 11.04 | 0.72 | 36.24 |
| 17.09.00 | TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4" | M | 112.50 | 2.36 | 180.01 | 79.88 | 5.63 | 265.50 |
| 17.10.00 | TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS | PZA | 1.00 | 67.74 | 17.71 | 49.50 | 0.53 | 67.74 |
| 17.11.00 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X 30A | PZA | 4.00 | 12.28 | 8.84 | 40.00 | 0.28 | 49.12 |
|  |  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO (DOLARES) |  |  |  | 17,724.00 |

Los siguientes datos muestran como fueron calculadas las cifras en la plantilla de costos directos del proyecto.

Ítem 01.01.00: 	Limpieza de terreno manual

Unidad: metro cuadrado (m2)

Rendimiento: 80 m2 /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 133.37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| OPERARIO | HH | 0.2 | 0.02 | 2.9 | 0.06 | 8.00 |
| PEON | HH | 2 | 0.2 | 2.36 | 0.47 | 62.68 |
|  |  |  |  |  |  | 70.69 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 5 | 0.53 | 0.03 | 4.00 |

Ítem 01.02.00: 	Trazar y replantear los ejes para los cimientos

Unidad: metro cuadrado (m2)

Rendimiento: 450 m2 /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 133.37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| OPERARIO | HH | 1 | 0.0178 | 2.9 | 0.05 | 6.67 |
| PEON | HH | 3 | 0.0533 | 2.36 | 0.13 | 17.34 |
|  |  |  |  |  |  | 24.01 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| CLAVOS PARA MADERA C/C 3/4" | Kg |  | 0.04 | 0.62 | 0.02 | 2.67 |
| CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) | BOL |  | 0.016 | 3.87 | 0.06 | 8.00 |
| TIZA | BOL |  | 0.01 | 2.42 | 0.02 | 2.67 |
| MADERA TORNILLO CEPILLADA | P2 |  | 0.01 | 0.71 | 0.01 | 1.33 |
|  |  |  |  |  |  | 14.67 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| NIVEL | DIA | 1.8 | 0.004 | 8 | 0.03 | 4.00 |

Ítem 02.01.00: 	Excavación de cimientos

Unidad: metro cúbico (m3)

Rendimiento: 8 m3 /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 32.86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.2 | 0.2 | 3.48 | 0.7 | 23.00 |
| PEON | HH | 2 | 2 | 2.36 | 4.72 | 155.10 |
|  |  |  |  |  |  | 178.10 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 5.42 | 0.16 | 5.26 |

Ítem 02.02.00:		Nivelación interior y apisonado

Unidad: metro cuadrado (m2)

Rendimiento: 100 m2 /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 111.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.008 | 3.48 | 0.03 | 3.34 |
| OPERARIO | HH | 1 | 0.0801 | 2.9 | 0.23 | 25.57 |
| PEON | HH | 3 | 0.24 | 2.36 | 0.57 | 63.37 |
|  |  |  |  |  |  | 92.27 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| CLAVOS PARA MADERA C/C 3" | Kg |  | 0.01 | 0.62 | 0.01 | 1.11 |
| REGLA DE MADERA | P2 |  | 0.03 | 0.56 | 0.02 | 2.22 |
|  |  |  |  |  |  | 3.34 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 0.83 | 0.02 | 2.22 |

Ítem 02.03.00:		Eliminación de todos los excedentes de excavación.

Unidad: metro cúbico (m3)

Rendimiento: 23 m3 /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 4.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.032 | 3.48 | 0.11 | 0.47 |
| PEON | HH | 5 | 1.6 | 2.36 | 3.78 | 16.07 |
|  |  |  |  |  |  | 16.53 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 3.89 | 0.12 | 0.51 |
| CAMION VOLQUETE 4x2 140-210 HP 6 m3 | HM | 1 | 0.32 | 38.71 | 12.39 | 52.66 |
|  |  |  |  |  |  | 53.17 |

Ítem 03.01.00:		Cimientos corridos con mezcla 1:10 + 30% de P.G.

Unidad: metro cúbico (m3)

Rendimiento: 25 m3 /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 27.82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.032 | 3.48 | 0.11 | 3.06 |
| OPERARIO | HH | 2 | 0.64 | 2.9 | 1.86 | 51.75 |
| OFICIAL | HH | 1 | 0.32 | 2.63 | 0.84 | 23.37 |
| PEON | HH | 9 | 2.88 | 2.36 | 6.8 | 189.18 |
|  |  |  |  |  |  | 267.35 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| PIEDRA GRANDE DE 8" | m3 |  | 0.5 | 7.51 | 3.76 | 104.60 |
| CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5Kg) | BOL |  | 3.05 | 3.87 | 11.8 | 328.28 |
| HORMIGÓN | m3 |  | 0.87 | 4.6 | 4 | 111.28 |
| AGUA | m3 |  | 0.18 | 2.57 | 0.46 | 12.80 |
|  |  |  |  |  |  | 556.96 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 9.61 | 0.29 | 8.07 |
| MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 | HM | 1 | 0.32 | 6.27 | 2.01 | 55.92 |
|  |  |  |  |  |  | 63.99 |

Ítem 03.02.00:		Encofrado de sobrecimientos.

Unidad: metro cuadrado (m2)

Rendimiento: 25 m2 /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 52.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.032 | 3.48 | 0.11 | 5.73 |
| OPERARIO | HH | 1 | 0.32 | 2.9 | 0.93 | 48.43 |
| OFICIAL | HH | 2 | 0.64 | 2.63 | 1.68 | 87.49 |
|  |  |  |  |  |  | 141.66 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 | Kg |  | 0.26 | 0.47 | 0.12 | 6.25 |
| CLAVOS PARA MADERA C/C 3" | Kg |  | 0.16 | 0.62 | 0.1 | 5.21 |
| MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO | P2 |  | 3.35 | 0.71 | 2.38 | 123.95 |
|  |  |  |  |  |  | 135.41 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 2.72 | 0.08 | 4.17 |

Ítem 03.03.00:		Concreto en sobrecimientos

Unidad: metro cúbico (m3)

Rendimiento: 12.5 m3 /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 4.85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.064 | 3.48 | 0.22 | 1.07 |
| OPERARIO | HH | 2 | 1.28 | 2.9 | 3.71 | 17.99 |
| OFICIAL | HH | 1 | 0.64 | 2.63 | 1.68 | 8.15 |
| PEON | HH | 8 | 5.12 | 2.36 | 12.08 | 58.59 |
|  |  |  |  |  |  | 85.80 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| PIEDRA MEDIANA DE 6" | m3 |  | 0.48 | 7.51 | 3.6 | 17.46 |
| CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5Kg) | BOL |  | 3.95 | 3.87 | 15.29 | 74.16 |
| HORMIGON | m3 |  | 0.96 | 4.6 | 4.42 | 21.44 |
| AGUA | m3 |  | 0.19 | 2.57 | 0.49 | 2.38 |
|  |  |  |  |  |  | 115.43 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 17.69 | 0.53 | 2.57 |
| MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 | HM | 1 | 0.64 | 6.27 | 4.01 | 19.45 |
|  |  |  |  |  |  | 22.02 |

Ítem 03.04.00:		Concreto en falso pisos.

Unidad: metro cúbico (m3)

Rendimiento: 105 m2 /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 88.47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0076 | 3.48 | 0.03 | 2.65 |
| OPERARIO | HH | 3 | 0.2286 | 2.9 | 0.66 | 58.39 |
| PEON | HH | 8 | 0.6095 | 2.36 | 1.44 | 127.40 |
|  |  |  |  |  |  | 188.44 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5Kg) | BOL |  | 0.51 | 3.87 | 1.97 | 174.29 |
| HORMIGÓN | m3 |  | 0.15 | 4.6 | 0.69 | 61.04 |
| AGUA | m3 |  | 0.018 | 2.57 | 0.05 | 4.42 |
| REGLA DE MADERA | P2 |  | 0.06 | 0.56 | 0.03 | 2.65 |
|  |  |  |  |  |  | 242.41 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 2.13 | 0.06 | 5.31 |
| MEZCLADORA DE CONCRETO 20-35HP 16P3 | HM | 1 | 0.0762 | 8.03 | 0.61 | 53.97 |
|  |  |  |  |  |  | 59.27 |

Ítem 04.01.01:		Concreto en columnas.

Unidad: metro cúbico (m3)

Rendimiento: 10 m3 /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 3.48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.08 | 3.48 | 0.28 | 0.97 |
| OPERARIO | HH | 3 | 2.4 | 2.9 | 6.96 | 24.22 |
| OFICIAL | HH | 2 | 1.6 | 2.63 | 4.21 | 14.65 |
| PEON | HH | 10 | 8 | 2.36 | 18.88 | 65.70 |
|  |  |  |  |  |  | 105.55 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | m3 |  | 0.87 | 11.39 | 9.91 | 34.49 |
| ARENA GRUESA | m3 |  | 0.54 | 4.84 | 2.61 | 9.08 |
| CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5Kg) | BOL |  | 8.7 | 3.87 | 33.67 | 117.17 |
| AGUA | m3 |  | 0.19 | 2.57 | 0.49 | 1.71 |
|  |  |  |  |  |  | 162.45 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 30.33 | 0.91 | 3.17 |
| VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" | HM | 1 | 0.8 | 1.93 | 1.54 | 5.36 |
| MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 | HM | 1 | 0.8 | 6.27 | 5.02 | 17.47 |
| WINCHE DE DOS BALDES (350Kg)M.E. 3.6HP | HM | 1 | 0.8 | 4.43 | 3.54 | 12.32 |
|  |  |  |  |  |  | 38.31 |

Ítem 04.01.02:		Encofrado en columnas.

Unidad: metro cuadrado (m2)

Rendimiento: 10 m2 /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 42.93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.08 | 3.48 | 0.28 | 12.02 |
| OPERARIO | HH | 1 | 0.8 | 2.9 | 2.32 | 99.60 |
| OFICIAL | HH | 1 | 0.8 | 2.63 | 2.1 | 90.15 |
|  |  |  |  |  |  | 201.77 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 | Kg |  | 0.2 | 0.47 | 0.09 | 3.86 |
| CLAVOS PARA MADERA C/C 3" | Kg |  | 0.11 | 0.62 | 0.07 | 3.01 |
| MADERA TORNILLO CEPILLADA | P2 |  | 4.1 | 0.71 | 2.91 | 124.93 |
|  |  |  |  |  |  | 131.80 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 4.7 | 0.14 | 6.01 |

Ítem 04.01.03:		Acero corrugado en columnas.

Unidad: kilogramos (kg)

Rendimiento: 30 kg /dia

|  |  |  |  |  | Metrado | 471.92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0027 | 3.48 | 0.01 | 4.72 |
| OPERARIO | HH | 1 | 0.0267 | 2.9 | 0.08 | 37.75 |
| OFICIAL | HH | 1 | 0.0267 | 2.63 | 0.07 | 33.03 |
|  |  |  |  |  |  | 75.51 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 | Kg |  | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 4.72 |
| ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 | Kg |  | 1.03 | 0.37 | 0.38 | 179.33 |
|  |  |  |  |  |  | 184.05 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 2 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| CIZALLA P/CORTE DE FIERRO | HM | 0.75 | 0.02 | 1.28 | 0.03 | 14.16 |
|  |  |  |  |  |  | 14.16 |

Item 04.02.01:		Concreto en vigas.

Unidad: metro cúbico (m3)

Rendimiento: 20 m3 /dia

|  |  |  |  |  | Metrado | 5.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.04 | 3.48 | 0.14 | 0.72 |
| OPERARIO | HH | 3 | 1.2 | 2.9 | 3.48 | 17.92 |
| OFICIAL | HH | 2 | 0.8 | 2.63 | 2.1 | 10.82 |
| PEON | HH | 10 | 4 | 2.36 | 9.44 | 48.62 |
|  |  |  |  |  |  | 78.07 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | m3 |  | 0.9 | 11.39 | 10.25 | 52.79 |
| ARENA GRUESA | m3 |  | 0.5 | 4.84 | 2.42 | 12.46 |
| CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5Kg) | BOL |  | 8.5 | 3.87 | 32.9 | 169.44 |
| AGUA | m3 |  | 0.18 | 2.57 | 0.46 | 2.37 |
|  |  |  |  |  |  | 237.05 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 15.16 | 0.45 | 2.32 |
| VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" | HM | 1 | 0.4 | 1.93 | 0.77 | 3.97 |
| MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 | HM | 1 | 0.4 | 6.27 | 2.51 | 12.93 |
| WINCHE DE DOS BALDES (350Kg)M.E. 3.6HP | HM | 1 | 0.4 | 4.43 | 1.77 | 9.12 |
|  |  |  |  |  |  | 28.33 |

Item 04.02.02:		Encofrado en vigas.

Unidad: metro cuadrado (m2)

Rendimiento: 12 m2 /dia

|  |  |  |  |  | Metrado | 28.70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0667 | 3.48 | 0.23 | 6.60 |
| OPERARIO | HH | 1 | 0.6667 | 2.9 | 1.93 | 55.39 |
| OFICIAL | HH | 1 | 0.6667 | 2.63 | 1.75 | 50.23 |
|  |  |  |  |  |  | 112.22 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 | Kg |  | 0.2 | 0.47 | 0.09 | 2.58 |
| CLAVOS PARA MADERA C/C 3" | Kg |  | 0.18 | 0.62 | 0.11 | 3.16 |
| MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO | P2 |  | 6.4 | 0.71 | 4.54 | 130.30 |
|  |  |  |  |  |  | 136.04 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 3.91 | 0.12 | 3.44 |

Item 04.02.03:		Acero corrugado en vigas.

Unidad: kilogramos (Kg.)

Rendimiento: 300 Kg. /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 505.70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0027 | 3.48 | 0.01 | 5.06 |
| OPERARIO | HH | 1 | 0.0267 | 2.9 | 0.08 | 40.46 |
| OFICIAL | HH | 1 | 0.0267 | 2.63 | 0.07 | 35.40 |
|  |  |  |  |  |  | 80.91 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 | Kg |  | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 5.06 |
| ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 | Kg |  | 1.03 | 0.37 | 0.38 | 192.17 |
|  |  |  |  |  |  | 197.22 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 2 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| CIZALLA P/CORTE DE FIERRO | HM | 0.75 | 0.02 | 1.28 | 0.03 | 15.17 |
|  |  |  |  |  |  | 15.17 |

Ítem 04.03.01:		Concreto en losas aligeradas.

Unidad: metro cúbico (m3)

Rendimiento: 30 m3 /dia

|  |  |  |  |  | Metrado | 6.68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0267 | 3.48 | 0.09 | 0.60 |
| OPERARIO | HH | 4 | 1.0667 | 2.9 | 3.09 | 20.64 |
| OFICIAL | HH | 3 | 0.8 | 2.63 | 2.1 | 14.03 |
| PEON | HH | 10 | 2.6667 | 2.36 | 6.29 | 42.02 |
|  |  |  |  |  |  | 77.29 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | m3 |  | 0.92 | 11.39 | 10.48 | 70.01 |
| ARENA GRUESA | m3 |  | 0.56 | 4.84 | 2.71 | 18.10 |
| CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5Kg) | BOL |  | 8.51 | 3.87 | 32.93 | 219.97 |
| AGUA | m3 |  | 0.19 | 2.57 | 0.49 | 3.27 |
|  |  |  |  |  |  | 311.35 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 11.57 | 0.35 | 2.34 |
| VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" | HM | 1 | 0.2667 | 1.93 | 0.51 | 3.41 |
| MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 | HM | 1 | 0.2667 | 6.27 | 1.67 | 11.16 |
| WINCHE DE DOS BALDES (350Kg)M.E. 3.6HP | HM | 1 | 0.2667 | 4.43 | 1.18 | 7.88 |
|  |  |  |  |  |  | 24.78 |

Ítem 04.03.02:		Encofrado en losas aligeradas.

Unidad: metro cuadrado (m2)

Rendimiento: 15 m2 /dia

|  |  |  |  |  | Metrado | 82.49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0533 | 3.48 | 0.19 | 15.67 |
| OPERARIO | HH | 1 | 0.5333 | 2.9 | 1.55 | 127.86 |
| PEON | HH | 1 | 0.5333 | 2.36 | 1.26 | 103.94 |
|  |  |  |  |  |  | 247.47 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| CLAVOS PARA MADERA C/C 3" | Kg |  | 0.09 | 0.62 | 0.06 | 4.95 |
| MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO | P2 |  | 3.5 | 0.71 | 2.49 | 205.40 |
|  |  |  |  |  |  | 210.35 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 3 | 0.09 | 7.42 |

Ítem 04.03.03:		Acero corrugado en losas aligeradas.

Unidad: kilogramos (Kg.)

Rendimiento: 300 Kg. /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 407.78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0027 | 3.48 | 0.01 | 4.08 |
| OPERARIO | HH | 1 | 0.0267 | 2.9 | 0.08 | 32.62 |
| OFICIAL | HH | 1 | 0.0267 | 2.63 | 0.07 | 28.54 |
|  |  |  |  |  |  | 65.24 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 | Kg |  | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 4.08 |
| ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 | Kg |  | 1.03 | 0.37 | 0.38 | 154.96 |
|  |  |  |  |  |  | 159.03 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 2 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| CIZALLA P/CORTE DE FIERRO | HM | 0.75 | 0.02 | 1.28 | 0.03 | 12.23 |
|  |  |  |  |  |  | 12.23 |

Ítem 04.03.04:		Losa aligerada con ladrillos de 15 x 30 x 30 cm.

Unidad: unidades (unid)

Rendimiento: 1750 unid/dia

|  |  |  |  |  | Metrado | 680.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| OPERARIO | HH | 1 | 0.0046 | 2.9 | 0.01 | 6.80 |
| PEON | HH | 10 | 0.0457 | 2.36 | 0.11 | 74.80 |
|  |  |  |  |  |  | 81.60 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| LADRILLO P/TECHO DE 15x30x30 CM 8 HCOS. | UNID |  | 1.04 | 0.19 | 0.2 | 136.00 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 2 | 0.12 | 0 | 0.00 |

Ítem 05.01.00:		Muros de ladrillo en posición de cabeza (ancho de muro = 0.25m)

Unidad: metro cuadrado (m2)

Rendimiento: 6.5 m2 /dia

|  |  |  |  |  | Metrado | 74.42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.1231 | 3.48 | 0.43 | 32.00 |
| OPERARIO | HH | 1 | 1.2308 | 2.9 | 3.57 | 265.68 |
| PEON | HH | 0.65 | 0.8 | 2.36 | 1.89 | 140.65 |
|  |  |  |  |  |  | 438.33 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| CLAVOS PARA MADERA C/C 3" | Kg |  | 0.04 | 0.62 | 0.02 | 1.49 |
| ARENA GRUESA | m3 |  | 0.083 | 4.84 | 0.4 | 29.77 |
| LADRILLO K.K. DE ARCILLA 9X14X24 cm | UNiD |  | 66 | 0.07 | 4.62 | 343.82 |
| CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5Kg) | BOL |  | 0.28 | 3.87 | 1.08 | 80.37 |
| AGUA | m3 |  | 0.029 | 2.57 | 0.07 | 5.21 |
| MADERA TORNILLO CEPILLADA | P2 |  | 0.67 | 0.71 | 0.48 | 35.72 |
|  |  |  |  |  |  | 496.38 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 5.89 | 0.18 | 13.40 |

Ítem 05.02.00:		Muros de ladrillo en posición de soga (ancho de muro = 0.15m).

Unidad: metro cuadrado (m2)

Rendimiento: 10 m2 /dia

|  |  |  |  |  | Metrado | 111.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.08 | 3.48 | 0.28 | 31.12 |
| OPERARIO | HH | 1 | 0.8 | 2.9 | 2.32 | 257.82 |
| PEON | HH | 0.7 | 0.56 | 2.36 | 1.32 | 146.69 |
|  |  |  |  |  |  | 435.63 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| CLAVOS PARA MADERA C/C 3" | Kg |  | 0.02 | 0.62 | 0.01 | 1.11 |
| ARENA GRUESA | m3 |  | 0.03 | 4.84 | 0.15 | 16.67 |
| LADRILLO K.K. DE ARCILLA 9X14X24 cm | UNID |  | 39 | 0.07 | 2.73 | 303.38 |
| CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5Kg) | BOL |  | 0.1 | 3.87 | 0.39 | 43.34 |
| AGUA | m3 |  | 0.007 | 2.57 | 0.02 | 2.22 |
| MADERA TORNILLO CEPILLADA | P2 |  | 0.55 | 0.71 | 0.39 | 43.34 |
|  |  |  |  |  |  | 410.07 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 3.92 | 0.12 | 13.34 |

Ítem 06.01.00:		Tarrajeo rayado para paredes que serán  revestidas con cerámico.

Unidad: metro cuadrado (m2)

Rendimiento: 14 m2 /dia

|  |  |  |  |  | Metrado | 44.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0571 | 3.48 | 0.2 | 8.85 |
| OPERARIO | HH | 1 | 0.5709 | 2.9 | 1.66 | 73.46 |
| PEON | HH | 0.5 | 0.2857 | 2.36 | 0.67 | 29.65 |
|  |  |  |  |  |  | 111.95 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| CLAVOS PARA MADERA C/C 3" | Kg |  | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 0.89 |
| ARENA FINA | m3 |  | 0.015 | 4.6 | 0.07 | 3.10 |
| CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5Kg) | BOL |  | 0.07 | 3.87 | 0.27 | 11.95 |
| AGUA | m3 |  | 0.004 | 2.57 | 0.01 | 0.44 |
| MADERA TORNILLO CEPILLADA | P2 |  | 0.52 | 0.71 | 0.37 | 16.37 |
|  |  |  |  |  |  | 32.75 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 2.53 | 0.08 | 3.54 |

Ítem 06.02.00:		Tarrajeo en paredes interiores con cemento y arena.

Unidad: metro cuadrado (m2)

Rendimiento: 12 m2 /dia

|  |  |  |  |  | Metrado | 255.67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0667 | 3.48 | 0.23 | 58.80 |
| OPERARIO | HH | 1 | 0.6667 | 2.9 | 1.93 | 493.44 |
| PEON | HH | 0.5 | 0.3333 | 2.36 | 0.79 | 201.98 |
|  |  |  |  |  |  | 754.23 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| CLAVOS PARA MADERA C/C 3" | Kg |  | 0.03 | 0.62 | 0.02 | 5.11 |
| ARENA FINA | m3 |  | 0.018 | 4.6 | 0.08 | 20.45 |
| CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5Kg) | BOL |  | 0.1 | 3.87 | 0.39 | 99.71 |
| AGUA | m3 |  | 0.002 | 2.57 | 0.01 | 2.56 |
| MADERA TORNILLO CEPILLADA | P2 |  | 0.52 | 0.71 | 0.37 | 94.60 |
|  |  |  |  |  |  | 222.43 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 2.95 | 0.09 | 23.01 |

Ítem 06.03.00:		Tarrajeo en paredes exteriores con cemento y arena.

Unidad: metro cuadrado (m2)

Rendimiento: 28 m2 /dia

|  |  |  |  |  | Metrado | 64.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | ### Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.2 | 0.0571 | 3.48 | 0.2 | 12.90 |
| OPERARIO | HH | 2 | 0.5714 | 2.9 | 1.66 | 107.07 |
| PEON | HH | 2 | 0.5714 | 2.36 | 1.35 | 87.08 |
|  |  |  |  |  |  | 207.05 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| CLAVOS PARA MADERA C/C 3" | Kg |  | 0.022 | 0.62 | 0.01 | 0.65 |
| ARENA FINA | m3 |  | 0.016 | 4.6 | 0.07 | 4.52 |
| CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5Kg) | BOL |  | 0.117 | 3.87 | 0.45 | 29.03 |
| MADERA CEDRO DE PUCALLPA CEPILLADA | P2 |  | 0.025 | 1.26 | 0.03 | 1.94 |
| MADERA TORNILLO CEPILLADA | P2 |  | 0.85 | 0.71 | 0.6 | 38.70 |
|  |  |  |  |  |  | 74.82 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 3.21 | 0.1 | 6.45 |

Ítem 06.04.00:		Tarrajeo en vanos de puertas y ventanas con cemento y arena.

Unidad: metro lineal (m)

Rendimiento: 14 m /dia

|  |  |  |  |  | Metrado | 97.40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0571 | 3.48 | 0.2 | 19.48 |
| OPERARIO | HH | 1 | 0.5714 | 2.9 | 1.66 | 161.68 |
|  |  |  |  |  |  | 181.16 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| ARENA FINA | m3 |  | 0.02 | 4.6 | 0.09 | 8.77 |
| CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5Kg) | BOL |  | 0.037 | 3.87 | 0.14 | 13.64 |
| REGLA DE MADERA | P2 |  | 0.025 | 0.56 | 0.01 | 0.97 |
|  |  |  |  |  |  | 23.38 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 2 | 1.86 | 0.04 | 3.90 |

Ítem 07.01.00:		Tarrajeo en cielorrasos con cemento y arena.

Unidad: metro cuadrado (m2)

Rendimiento: 13m2 /dia

|  |  |  |  |  | Metrado | 79.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0615 | 3.48 | 0.21 | 16.62 |
| OPERARIO | HH | 1 | 0.6154 | 2.9 | 1.78 | 140.83 |
| PEON | HH | 0.5 | 0.3077 | 2.36 | 0.73 | 57.76 |
|  |  |  |  |  |  | 215.21 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| CLAVOS PARA MADERA C/C 3" | Kg |  | 0.009 | 0.62 | 0.01 | 0.79 |
| ARENA FINA | m3 |  | 0.016 | 4.6 | 0.07 | 5.54 |
| CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5Kg) | BOL |  | 0.254 | 3.87 | 0.98 | 77.54 |
| AGUA | m3 |  | 0.004 | 2.57 | 0.01 | 0.79 |
| MADERA TORNILLO CEPILLADA | P2 |  | 1.95 | 0.71 | 1.38 | 109.19 |
|  |  |  |  |  |  | 193.84 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 2.72 | 0.08 | 6.33 |

Ítem 08.01.00:		Contrapiso de concreto de 4.8 cm con cemento y arena.

Unidad: metro cuadrado (m2)

Rendimiento: 75 m2 /dia

|  |  |  |  |  | Metrado | 85.98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0107 | 3.48 | 0.04 | 3.44 |
| OPERARIO | HH | 3 | 0.32 | 2.9 | 0.93 | 79.96 |
| OFICIAL | HH | 1 | 0.1067 | 2.63 | 0.28 | 24.07 |
| PEON | HH | 7 | 0.7467 | 2.36 | 1.76 | 151.32 |
|  |  |  |  |  |  | 258.80 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| ARENA GRUESA | m3 |  | 0.07 | 4.84 | 0.34 | 29.23 |
| CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5Kg) | BOL |  | 0.3927 | 3.87 | 1.52 | 130.69 |
| AGUA | m3 |  | 0.082 | 2.57 | 0.21 | 18.06 |
| REGLA DE MADERA | P2 |  | 0.06 | 0.56 | 0.03 | 2.58 |
|  |  |  |  |  |  | 180.56 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 3.01 | 0.09 | 7.74 |
| MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 | HM | 1 | 0.1067 | 6.27 | 0.67 | 57.61 |
|  |  |  |  |  |  | 65.34 |

Item 08.02.00:		Pisos de cerámica de 30 x 30 cm.

Unidad: metro cuadrado (m2)

Rendimiento: 8 m2 /dia

|  |  |  |  |  | Metrado | 85.98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | ### Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.1 | 3.48 | 0.35 | 30.09 |
| OPERARIO | HH | 1 | 1 | 2.9 | 2.9 | 249.34 |
| PEON | HH | 2 | 2 | 2.36 | 4.72 | 405.83 |
|  |  |  |  |  |  | 685.26 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| ARENA FINA | m3 |  | 0.045 | 4.6 | 0.21 | 18.06 |
| CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5Kg) | BOL |  | 0.34 | 3.87 | 1.32 | 113.49 |
| PORCELANA BLANCA | Kg |  | 0.23 | 2.87 | 0.66 | 56.75 |
| AGUA | m3 |  | 0.042 | 2.57 | 0.11 | 9.46 |
| CERAMIC0 CELIMA COLOR 30 X 30 cm | m2 |  | 1.05 | 5.67 | 5.95 | 511.58 |
|  |  |  |  |  |  | 709.34 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 5 | 7.97 | 0.4 | 34.39 |

Item 08.03.00:		Pisos de adoquines de concreto.

Unidad: metro cuadrado (m2)

Rendimiento: 14 m2 /dia

|  |  |  |  |  | Metrado | 5.90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0571 | 3.48 | 0.2 | 1.18 |
| OPERARIO | HH | 1 | 0.5714 | 2.9 | 1.66 | 9.79 |
| PEON | HH | 2 | 1.1429 | 2.36 | 2.7 | 15.93 |
|  |  |  |  |  |  | 26.90 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| ARENA GRUESA | m3 |  | 0.04 | 4.84 | 0.19 | 1.12 |
| ADOQUINES DE CONCRETO | m2 |  | 1.05 | 8.21 | 8.62 | 50.86 |
| CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5Kg) | BOL |  | 0.22 | 3.87 | 0.85 | 5.02 |
| AGUA | m3 |  | 0.05 | 2.57 | 0.13 | 0.77 |
|  |  |  |  |  |  | 57.76 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 4.56 | 0.14 | 0.83 |

Ítem 09.01.00:		Zócalos de cerámica de color de 30 x 30cm.

Unidad: metro cuadrado (m2)

Rendimiento: 5 m2 /dia

|  |  |  |  |  | Metrado | 44.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.16 | 3.48 | 0.56 | 24.78 |
| OPERARIO | HH | 1 | 1.6 | 2.9 | 4.64 | 205.32 |
| PEON | HH | 0.33 | 0.528 | 2.36 | 1.25 | 55.31 |
|  |  |  |  |  |  | 285.41 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| ARENA FINA | m3 |  | 0.032 | 4.6 | 0.15 | 6.64 |
| CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5Kg) | BOL |  | 0.21 | 3.87 | 0.81 | 35.84 |
| PORCELANA | Kg |  | 0.23 | 2.87 | 0.66 | 29.21 |
| AGUA | m3 |  | 0.004 | 2.57 | 0.01 | 0.44 |
| CERAMIC0 CELIMA COLOR 30 X 30 cm | m2 |  | 1.05 | 5.67 | 5.95 | 263.29 |
|  |  |  |  |  |  | 335.42 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 6.45 | 0.19 | 8.41 |

Ítem 10.01.00:		Colocación de techo de tejas cerámicas.

Unidad: metro cuadrado (m2)

Rendimiento: 20 m2 /dia

|  |  |  |  |  | Metrado | 57.90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.04 | 3.48 | 0.14 | 8.11 |
| OFICIAL | HH | 2 | 0.8 | 2.63 | 2.1 | 121.59 |
| PEON | HH | 3 | 1.2 | 2.36 | 2.83 | 163.86 |
|  |  |  |  |  |  | 293.55 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| ARENA FINA | m3 |  | 0.031 | 4.6 | 0.14 | 8.11 |
| TEJA DE ARCILLA | UND |  | 28 | 0.12 | 3.36 | 194.54 |
| CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5Kg) | BOL |  | 0.155 | 3.87 | 0.6 | 34.74 |
|  |  |  |  |  |  | 237.39 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 5.07 | 0.15 | 8.69 |

Ítem 11.01.00:		Puertas contraplacadas de madera y triplay.

Unidad: metro cuadrado (m2)

Rendimiento: 2.1 m2 /dia

|  |  |  |  |  | Metrado | 19.74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| OPERARIO | HH | 1 | 3.8095 | 2.9 | 11.05 | 218.13 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| CLAVOS PARA MADERA C/C 2" | Kg |  | 0.052 | 0.62 | 0.03 | 0.59 |
| COLA SINTETICA FULLER | GLN |  | 0.26 | 3.87 | 1.01 | 19.94 |
| MADERA CEDRO DE PUCALLPA CEPILLADA | P2 |  | 13.01 | 1.26 | 16.39 | 323.54 |
| TRIPLAY LUPUNA DE 4'x8'x 4 mm | PLN |  | 1.06 | 4.8 | 5.09 | 100.48 |
|  |  |  |  |  |  | 444.54 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 11.05 | 0.33 | 6.51 |

Ítem 11.02.00:		Ventanas de madera.

Unidad: metro cuadrado (m2)

Rendimiento: 4 m2 /dia

|  |  |  |  |  | Metrado | 13.92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.2 | 3.48 | 0.7 | 9.74 |
| OPERARIO | HH | 1 | 2 | 2.9 | 5.8 | 80.74 |
| OFICIAL | HH | 0.5 | 1 | 2.63 | 2.63 | 36.61 |
|  |  |  |  |  |  | 127.09 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| CLAVOS PARA MADERA C/C 1" | Kg |  | 0.017 | 0.62 | 0.01 | 0.14 |
| CLAVOS PARA MADERA C/C 2" | Kg |  | 0.038 | 0.62 | 0.02 | 0.28 |
| COLA SINTETICA FULLER | GLN |  | 0.12 | 3.87 | 0.46 | 6.40 |
| LIJA PARA MADERA | UND |  | 0.6 | 0.24 | 0.14 | 1.95 |
| MADERA CEDRO CEPILLADO | P2 |  | 8.5 | 0.94 | 7.99 | 111.22 |
|  |  |  |  |  |  | 119.99 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 5 | 9.13 | 0.46 | 6.40 |
| SIERRA CIRCULAR | HM | 0.1 | 0.2 | 1.22 | 0.24 | 3.34 |
| CEPILLADORA ELECTRICA | HM | 0.2 | 0.4 | 0.88 | 0.35 | 4.87 |
|  |  |  |  |  |  | 14.62 |

Item 11.03.00:		Puertas de garage de madera cedro.

Unidad: metro cuadrado (m2)

Rendimiento: 2.5 m2 /dia

|  |  |  |  |  | Metrado | 6.44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| OPERARIO | HH | 1 | 3.2 | 2.9 | 9.28 | 59.76 |
| PEON | HH | 0.5 | 1.6 | 2.36 | 3.78 | 24.34 |
|  |  |  |  |  |  | 84.11 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| CLAVOS PARA MADERA C/C 2" | Kg |  | 0.075 | 0.62 | 0.05 | 0.32 |
| COLA SINTETICA FULLER | GLN |  | 0.12 | 3.87 | 0.46 | 2.96 |
| LIJA PARA MADERA | UNID |  | 1.1 | 0.24 | 0.26 | 1.67 |
| MADERA CEDRO DE PUCALLPA CEPILLADA | P2 |  | 22.96 | 1.26 | 28.93 | 186.31 |
|  |  |  |  |  |  | 191.27 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| SIERRA CIRCULAR | HM | 0.8 | 2.56 | 1.22 | 3.12 | 20.09 |
| CEPILLADORA ELECTRICA | HM | 0.8 | 2.56 | 0.88 | 2.25 | 14.49 |
|  |  |  |  |  |  | 34.58 |

Item 12.01.00:		Bisagras de aluminio para puertas.

Unidad: pieza (pza)

Rendimiento: 14 pza /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 30.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| OPERARIO | HH | 0.78 | 0.4457 | 2.9 | 1.29 | 38.70 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3" x 3" | PAR |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 24.00 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 1.29 | 0.04 | 1.20 |

Item 12.02.00:		Cerraduras para puertas interiores.

Unidad: pieza (pza)

Rendimiento: 4 pza /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 8.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.2 | 3.48 | 0.7 | 5.60 |
| OPERARIO | HH | 1 | 2 | 2.9 | 5.8 | 46.40 |
|  |  |  |  |  |  | 52.00 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| CERRADURA PARA PUERTA DE DORMITORIO | UNID |  | 1 | 12.95 | 12.95 | 103.60 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 6.5 | 0.2 | 1.60 |

Ítem 12.03.00:		Cerraduras para puertas principales.

Unidad: pieza (pza)

Rendimiento: 4 pza /dia

|  |  |  |  |  | Metrado | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.2 | 3.48 | 0.7 | 1.40 |
| OPERARIO | HH | 1 | 2 | 2.9 | 5.8 | 11.60 |
|  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES | UNID |  | 1 | 14.31 | 14.31 | 28.62 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 6.5 | 0.2 | 0.40 |

Item 13.01.00:		Vidrios semidobles para ventanas.

Unidad: pies cuadrado (p2)

Rendimiento: 60 p2 /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 149.83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0133 | 3.48 | 0.05 | 7.49 |
| OPERARIO | HH | 1 | 0.1333 | 2.9 | 0.39 | 58.43 |
| PEON | HH | 0.25 | 0.0333 | 2.36 | 0.08 | 11.99 |
|  |  |  |  |  |  | 77.91 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO CRUDO | P2 |  | 1.05 | 0.35 | 0.37 | 55.44 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 0.52 | 0.02 | 3.00 |

Ítem 14.01.00:		Pintura de paredes interiores y exteriores y cielorrasos.

Unidad: metro cuadrado (m2)

Rendimiento: 27 m2 /dia

|  |  |  |  |  | Metrado | 413.90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| OPERARIO | HH | 1 | 0.2963 | 2.9 | 0.86 | 355.95 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| IMPRIMANTE | GLN |  | 0.16 | 3.15 | 0.5 | 206.95 |
| PINTURA LATEX SUPERMATE | GLN |  | 0.058 | 11.36 | 0.66 | 273.17 |
|  |  |  |  |  |  | 480.12 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 0.86 | 0.03 | 12.42 |

Ítem 14.02.00:		Pintura con barniz en puertas.

Unidad: metro cuadrado (m2)

Rendimiento: 18 m2 /dia

|  |  |  |  |  | Metrado | 26.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0444 | 3.48 | 0.15 | 3.93 |
| OPERARIO | HH | 1 | 0.4444 | 2.9 | 1.29 | 33.77 |
| PEON | HH | 0.5 | 0.2222 | 2.36 | 0.52 | 13.61 |
|  |  |  |  |  |  | 51.31 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| LIJA PARA MADERA | UNID |  | 0.2 | 0.24 | 0.05 | 1.31 |
| TAPAPOROS DE MADERA ACABADA C/BARNIZ | GLN |  | 0.0556 | 5.49 | 0.31 | 8.12 |
| BARNIZ MARINO | GLN |  | 0.06 | 7.57 | 0.45 | 11.78 |
|  |  |  |  |  |  | 21.21 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 1.96 | 0.06 | 1.57 |

Ítem 14.03.00:		Pintura con barniz en ventanas.

Unidad: metro cuadrado (m2).

Rendimiento: 20 m2 /dia

|  |  |  |  |  | Metrado | 13.92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.04 | 3.48 | 0.14 | 1.95 |
| OPERARIO | HH | 1 | 0.4 | 2.9 | 1.16 | 16.15 |
| PEON | HH | 0.5 | 0.2 | 2.36 | 0.47 | 6.54 |
|  |  |  |  |  |  | 24.64 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| LIJA PARA MADERA | UNID |  | 0.13 | 0.24 | 0.03 | 0.42 |
| TAPAPOROS DE MADERA ACABADA C/BARNIZ | GLN |  | 0.032 | 5.49 | 0.18 | 2.51 |
| BARNIZ MARINO | GLN |  | 0.0314 | 7.57 | 0.24 | 3.34 |
|  |  |  |  |  |  | 6.26 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 1.77 | 0.05 | 0.70 |

Ítem 15.01.00:		Inodoro top piece blanco comercial (sin colocación)

Unidad: pieza (pza)

Rendimiento: 1 pza /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| PERNO DE ANCLAJE PARA INODORO | PZA |  | 2 | 0.61 | 1.22 | 2.44 |
| PERNO DE SUJECION PARA INODORO | PZA |  | 2 | 0.85 | 1.7 | 3.40 |
| INODORO TOP PIECE BLANCO | UNID |  | 1 | 46.38 | 46.38 | 92.76 |
| ACCESORIO COMPLETO BRONCE TANQUE BAJO | UNID |  | 1 | 4.17 | 4.17 | 8.34 |
| TUBO ABAS.CU.FLEX.TERM/M-H 1/2"x5/8"30cm | UNID |  | 1 | 2.29 | 2.29 | 4.58 |
| ASIENTO W.C. PLASTICO | UNID |  | 1 | 4.29 | 4.29 | 8.58 |
|  |  |  |  |  |  | 120.10 |

Ítem 15.02.00:		Lavatorio sonnet  blanco comercial (sin colocación)

Unidad: pieza (pza)

Rendimiento: 1 pza /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| LAVATORIO SONNET BLANCO COMERCIAL | PZA |  | 1 | 36.06 | 36.06 | 72.12 |
| MEZCLADORA MONOCOMANDO P/LAVAD | UNID |  | 1 | 27.58 | 27.58 | 55.16 |
| TRAMPA "P" CROMADA P/LAVAT.JAMECO 1 1/4" | UNID |  | 1 | 3.92 | 3.92 | 7.84 |
| TUBO PROLONG.P/DES/BCE/CROM 1 1/4"X5" | PZA |  | 2 | 4 | 8 | 16.00 |
|  |  |  |  |  |  | 151.12 |

Ítem 15.03.00:		Lavadero de cocina de acero inoxidable.

Unidad: pieza (pza)

Rendimiento: 1 pza /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| LAVADERO A.INOX.19"x37"C/ESC. P. SAT.C/A | UNID |  | 1 | 54.69 | 54.69 | 54.69 |

Ítem 15.04.00:		Ducha cromada y llave mezcladora.

Unidad: pieza (pza)

Rendimiento: 8 pza /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| DUCHA GIRATORIA, BRAZO Y CANOPLA 2 LLAVES | UNID |  | 1 | 12 | 12 | 24.00 |

Ítem 15.05.00:		Jaboneras de loza blanca simple de 15 x 15 cm.

Unidad: pieza (pza)

Rendimiento: 1 pza /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| JABONERA C/ASA P/BANO 15x15 BLANCA | UNID |  | 1 | 1.88 | 1.88 | 3.76 |

Ítem 15.06.00:		Toalleta de losa blanca.

Unidad: pieza (pza)

Rendimiento: 1 pza /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| TOALLERA DE LOSA BLANCA | UNID |  | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.80 |

Ítem 15.07.00:		Papelera de loza blanca de 13 x 15 cm.

Unidad: pieza (pza)

Rendimiento: 1 pza /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| PAPELERA C/EJE 15x15 BLANCA | UNID |  | 1 | 1.85 | 1.85 | 3.70 |

Ítem 15.08.00:		Colocación de aparatos sanitarios.

Unidad: pieza (pza)

Rendimiento: 3.8 pza /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 5.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.2105 | 3.48 | 0.73 | 3.65 |
| OPERARIO | HH | 1 | 2.1053 | 2.9 | 6.11 | 30.55 |
| OFICIAL | HH | 1 | 2.1053 | 2.63 | 5.54 | 27.70 |
| PEON | HH | 1 | 2.1053 | 2.36 | 4.97 | 24.85 |
|  |  |  |  |  |  | 86.75 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 5 | 17.35 | 0.87 | 4.35 |

Ítem 15.09.00:		Colocación de accesorios sanitarios.

Unidad: pieza (pza)

Rendimiento: 9.2 pza /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 6.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| OPERARIO | HH | 1 | 0.8696 | 2.9 | 2.52 | 15.12 |
| PEON | HH | 0.5 | 0.4348 | 2.36 | 1.03 | 6.18 |
|  |  |  |  |  |  | 21.30 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 3.55 | 0.11 | 0.66 |

Ítem 16.01.01:		Salida de agua fría con tubería de pvc 1/2".								Unidad: punto (pto)

Rendimiento: 5 pto /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 10.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.16 | 3.48 | 0.56 | 5.60 |
| OPERARIO | HH | 1 | 1.6 | 2.9 | 4.64 | 46.40 |
| PEON | HH | 1 | 1.6 | 2.36 | 3.78 | 37.80 |
|  |  |  |  |  |  | 89.80 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT | GLN |  | 0.004 | 31.8 | 0.13 | 1.30 |
| TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1/2" | m |  | 2.17 | 0.73 | 1.58 | 15.80 |
| TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 3/4" | m |  | 1.15 | 1.12 | 1.29 | 12.90 |
| CODO DE 90°C/R PVC SAP P/AGUA DE 3/4" | UNID |  | 3.46 | 0.83 | 2.87 | 28.70 |
|  |  |  |  |  |  | 58.70 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 8.98 | 0.27 | 2.70 |

Ítem 16.01.02:		Tubería de agua fría de pvc 1/2".									Unidad: metro lineal (m)

Rendimiento: 55 m /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 30.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0145 | 3.48 | 0.05 | 1.50 |
| OPERARIO | HH | 1 | 0.1455 | 2.9 | 0.42 | 12.60 |
| PEON | HH | 1.5 | 0.2182 | 2.36 | 0.51 | 15.30 |
|  |  |  |  |  |  | 29.40 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT | GLN |  | 0.004 | 31.8 | 0.13 | 3.90 |
| TUB. PVC SAP PRESION P/AGUA C-10 R. 1/2" | m |  | 1.03 | 0.73 | 0.75 | 22.50 |
| TEE PVC SAP DE 1/2" C/R PARA AGUA | UNID |  | 1.01 | 0.43 | 0.43 | 12.90 |
|  |  |  |  |  |  | 39.30 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 0.98 | 0.03 | 0.90 |

Ítem 16.01.03:		Válvulas de compuerta de bronce de 1/2".								Unidad: pieza (pza)

Rendimiento: 8 pza /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 8.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.1 | 3.48 | 0.35 | 2.80 |
| OPERARIO | HH | 1 | 1 | 2.9 | 2.9 | 23.20 |
| PEON | HH | 0.75 | 0.75 | 2.36 | 1.77 | 14.16 |
|  |  |  |  |  |  | 40.16 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| CINTA TEFLON | PZA |  | 0.1 | 0.36 | 0.04 | 0.32 |
| UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1/2" | UNID |  | 2 | 1.57 | 3.14 | 25.12 |
| NIPLE DE Fo Go DE 1/2" x 1 1/2" | UNID |  | 2 | 0.29 | 0.58 | 4.64 |
| VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" | UNID |  | 1 | 3.27 | 3.27 | 26.16 |
|  |  |  |  |  |  | 56.24 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 5.02 | 0.15 | 1.20 |

Ítem 16.02.01:		Salida de agua caliente con tubería de cpvc 1/2".							Unidad: punto (pto)

Rendimiento: 4 pto /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 6.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.2 | 3.48 | 0.7 | 4.20 |
| OPERARIO | HH | 1 | 2 | 2.9 | 5.8 | 34.80 |
| PEON | HH | 1 | 2 | 2.36 | 4.72 | 28.32 |
|  |  |  |  |  |  | 67.32 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| PEGAMENTO P/TUBO CPBV 250 ml. | PZA |  | 0.1514 | 17.72 | 2.68 | 16.08 |
| TUBO CPVC AGUA CALIENTE 1/2" x 5m | UNID |  | 0.5 | 7.94 | 3.97 | 23.82 |
| CODO DE 90° CPVC P/AGUA CALIENTE DE 1/2" | UNID |  | 1 | 0.22 | 0.22 | 1.32 |
|  |  |  |  |  |  | 41.22 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 11.22 | 0.34 | 2.04 |

Ítem 16.02.02:		Tubería de agua caliente de cpvc 1/2".								Unidad: metro lineal (m)

Rendimiento: 25 m /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 18.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.032 | 3.48 | 0.11 | 1.98 |
| OPERARIO | HH | 1 | 0.32 | 2.9 | 0.93 | 16.74 |
| PEON | HH | 0.5 | 0.16 | 2.36 | 0.38 | 6.84 |
|  |  |  |  |  |  | 25.56 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| PEGAMENTO P/TUBO CPBV 250 ml. | PZA |  | 0.1 | 17.72 | 1.77 | 31.86 |
| TUBO CPVC AGUA CALIENTE 1/2" x 5m | UNID |  | 0.41 | 7.94 | 3.26 | 58.68 |
|  |  |  |  |  |  | 90.54 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 1.42 | 0.04 | 0.72 |

Item 16.03.01:		Salidas de pvc para desague de 4".									Unidad: punto (pto)

Rendimiento: 4 pto /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.2 | 3.48 | 0.7 | 1.40 |
| OPERARIO | HH | 1 | 2 | 2.9 | 5.8 | 11.60 |
| PEON | HH | 1 | 2 | 2.36 | 4.72 | 9.44 |
|  |  |  |  |  |  | 22.44 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN | UNID |  | 0.03 | 7.95 | 0.24 | 0.48 |
| TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 4" | m |  | 1.6 | 2.31 | 3.7 | 7.40 |
| CODO DE 90 PVC SAL DE 4" | UNID |  | 1 | 2.11 | 2.11 | 4.22 |
| TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" | UNID |  | 2 | 3.25 | 6.5 | 13.00 |
|  |  |  |  |  |  | 25.10 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 11.22 | 0.34 | 0.68 |

Item 16.03.02:		Salidas de pvc para desague de 2".									Unidad: punto (pto)

Rendimiento: 4 pto /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 6.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.2 | 3.48 | 0.7 | 4.20 |
| OPERARIO | HH | 1 | 2 | 2.9 | 5.8 | 34.80 |
| PEON | HH | 1 | 2 | 2.36 | 4.72 | 28.32 |
|  |  |  |  |  |  | 67.32 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN | UNID |  | 0.02 | 7.95 | 0.16 | 0.96 |
| TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" | m |  | 0.7 | 0.89 | 0.62 | 3.72 |
| TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 4" | m |  | 0.9 | 2.31 | 2.08 | 12.48 |
| CODO DE 90 PVC SAL DE 2" | UNID |  | 1 | 0.52 | 0.52 | 3.12 |
| RAMAL TEE SIMPLE PVC SAL DE 2" | UNID |  | 1 | 1.58 | 1.58 | 9.48 |
| TEE SANITARIA SIMP C/REDUC PVC SAL 4"A2" | UNID |  | 1 | 3.25 | 3.25 | 19.50 |
|  |  |  |  |  |  | 49.26 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 11.22 | 0.34 | 2.04 |

Ítem 16.03.03		Tubería de pvc desagüe 4".										Unidad: metro lineal (m)

Rendimiento: 18 m /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 10.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0444 | 3.48 | 0.15 | 1.58 |
| OPERARIO | HH | 1 | 0.4444 | 2.9 | 1.29 | 13.55 |
| PEON | HH | 2 | 0.8889 | 2.36 | 2.1 | 22.05 |
|  |  |  |  |  |  | 37.17 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT | GLN |  | 0.003 | 31.8 | 0.1 | 1.05 |
| TUBO PVC SAL 4" X 3m | PZA |  | 0.35 | 6.92 | 2.42 | 25.41 |
|  |  |  |  |  |  | 26.46 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 3.54 | 0.11 | 1.16 |

Ítem 16.03.04		Tubería de pvc desagüe 2".

Unidad: metro lineal (m)

Rendimiento: 18 m /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 15.80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0444 | 3.48 | 0.15 | 2.37 |
| OPERARIO | HH | 1 | 0.4444 | 2.9 | 1.29 | 20.38 |
| PEON | HH | 2 | 0.8889 | 2.36 | 2.1 | 33.18 |
|  |  |  |  |  |  | 55.93 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT | GLN |  | 0.003 | 31.8 | 0.1 | 1.58 |
| TUBO PVC SAL 2" X 3m | PZA |  | 0.35 | 2.68 | 0.94 | 14.85 |
|  |  |  |  |  |  | 16.43 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 3.54 | 0.11 | 1.74 |

Item 16.03.05:		Codo pvc sal 2"x90°.

Unidad: pieza (pza)

Rendimiento: 18 pza /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 6.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| OPERARIO | HH | 0.5 | 0.2222 | 2.9 | 0.64 | 3.84 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT | GLN |  | 0.003 | 31.8 | 0.1 | 0.60 |
| CODOS PVC SAL 2" X 90° | PZA |  | 1.05 | 0.52 | 0.55 | 3.30 |
|  |  |  |  |  |  | 3.90 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 0.64 | 0.02 | 0.12 |

Item 16.03.06:		Yee pvc sal 4".

Unidad: pieza (pza)

Rendimiento: 15 pza /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 6.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| OPERARIO | HH | 0.5 | 0.2667 | 2.9 | 0.77 | 4.62 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT | GLN |  | 0.003 | 31.8 | 0.1 | 0.60 |
| YEE PVC SAL DE 4" X 4" | PZA |  | 1.05 | 3.25 | 3.41 | 20.46 |
|  |  |  |  |  |  | 21.06 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 0.77 | 0.02 | 0.12 |

Ítem 16.03.07:		Reducciones pvc-desagüe de  4" a 2".

Unidad: unidad (und)

Rendimiento: 15 und /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 6.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| OPERARIO | HH | 0.5 | 0.2667 | 2.9 | 0.77 | 4.62 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT | GLN |  | 0.0064 | 31.8 | 0.2 | 1.20 |
| REDUCCION SP PVC SAP P/AGUA 4" A 2" | UNID |  | 1 | 5.04 | 5.04 | 30.24 |
|  |  |  |  |  |  | 31.44 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 0.77 | 0.02 | 0.12 |

Item 16.03.08:		Registros de bronce de 4".

Unidad: pieza (pza)

Rendimiento: 4 pza /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.2 | 3.48 | 0.7 | 0.70 |
| OPERARIO | HH | 1 | 2 | 2.9 | 5.8 | 5.80 |
|  |  |  |  |  |  | 6.50 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| REGISTRO DE BRONCE DE 4" | UNID |  | 1 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| CODO DE 90 PVC SAL DE 4" | UNID |  | 1 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |
| TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" | UNID |  | 1 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
|  |  |  |  |  |  | 7.78 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 6.5 | 0.2 | 0.20 |

Item 16.03.09:		Registros de bronce de 2".

Unidad: pieza (pza)

Rendimiento: 6 pza /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.1333 | 3.48 | 0.46 | 0.92 |
| OPERARIO | HH | 1 | 1.3333 | 2.9 | 3.87 | 7.74 |
|  |  |  |  |  |  | 8.66 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| REGISTRO DE BRONCE DE 2" | UNID |  | 1 | 1.21 | 1.21 | 2.42 |
| CODO DE 90 PVC SAL DE 2" | UNID |  | 1 | 0.52 | 0.52 | 1.04 |
| TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 2" | UNID |  | 1 | 1.58 | 1.58 | 3.16 |
|  |  |  |  |  |  | 6.62 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 4.33 | 0.13 | 0.26 |

Ítem 16.03.10:		Sumideros de 2".

Unidad: pieza (pza)

Rendimiento: 6 pza /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 4.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.1333 | 3.48 | 0.46 | 1.84 |
| OPERARIO | HH | 1 | 1.3333 | 2.9 | 3.87 | 15.48 |
|  |  |  |  |  |  | 17.32 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| SUMIDERO CROMADO DE 2" | UNID |  | 1 | 1.69 | 1.69 | 6.76 |
| TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2" | m |  | 1 | 0.89 | 0.89 | 3.56 |
| CODO DE 90 PVC SAL DE 2" | UNID |  | 1 | 0.52 | 0.52 | 2.08 |
| RAMAL TEE DOBLE C/REDUC PVC SAL 4" A 2" | UNID |  | 1 | 1.07 | 1.07 | 4.28 |
|  |  |  |  |  |  | 16.68 |

Ítem 16.03.11:		Sombrero ventilación pvc de 2".

Unidad: pieza (pza)

Rendimiento: 25 pza /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 2.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.032 | 3.48 | 0.11 | 0.22 |
| OPERARIO | HH | 1 | 0.32 | 2.9 | 0.93 | 1.86 |
| OFICIAL | HH | 1 | 0.32 | 2.63 | 0.84 | 1.68 |
|  |  |  |  |  |  | 3.76 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT | GLN |  | 0.003 | 31.8 | 0.1 | 0.20 |
| SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2" | PZA |  | 1.05 | 1.51 | 1.59 | 3.18 |
|  |  |  |  |  |  | 3.38 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 1.88 | 0.06 | 0.12 |

Ítem 16.03.12:		Caja de registro de desagüe 12" x 24".

Unidad: pieza (pza)

Rendimiento: 4.5 pza /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.1778 | 3.48 | 0.62 | 0.62 |
| OPERARIO | HH | 1 | 1.7778 | 2.9 | 5.16 | 5.16 |
| PEON | HH | 0.5 | 0.8889 | 2.36 | 2.1 | 2.10 |
|  |  |  |  |  |  | 7.88 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| ARENA FINA | m3 |  | 0.03 | 4.6 | 0.14 | 0.14 |
| CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5Kg) | BOL |  | 0.25 | 3.87 | 0.97 | 0.97 |
| AGUA | m3 |  | 0.01 | 2.57 | 0.03 | 0.03 |
| CAJA DE DESAGUE DE 12"X24" | UNID |  | 1 | 16.14 | 16.14 | 16.14 |
| TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 12" X 24" | PZA |  | 1 | 5.06 | 5.06 | 5.06 |
|  |  |  |  |  |  | 22.34 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 7.88 | 0.24 | 0.24 |

Ítem 17.01.00:		Salida de techo c/cable AWG TW 2.5mm+tubería pvc de 16mm.					Unidad: punto (pto)

Rendimiento: 5 pto /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 9.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.16 | 3.48 | 0.56 | 5.04 |
| OPERARIO | HH | 1 | 1.6 | 2.9 | 4.64 | 41.76 |
| PEON | HH | 1 | 1.6 | 2.36 | 3.78 | 34.02 |
|  |  |  |  |  |  | 80.82 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| CABLE TW # 14 AWG 2.5 mm2 | m |  | 9 | 0.1 | 0.9 | 8.10 |
| CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8" | UNID |  | 0.5 | 0.24 | 0.12 | 1.08 |
| CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 " | UNID |  | 1 | 0.29 | 0.29 | 2.61 |
| INTERRUP.DE BAKELITA 250 V - 15A | PZA |  | 1 | 1.46 | 1.46 | 13.14 |
| CINTA AISLANTE | RLL |  | 0.1 | 0.73 | 0.07 | 0.63 |
| TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 5/8" | PZA |  | 1.5 | 0.65 | 0.98 | 8.82 |
| CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 5/8" | UNID |  | 3 | 0.2 | 0.6 | 5.40 |
| CONEXION A CAJA PVC SEL P/INS ELECT 5/8" | UNID |  | 2 | 0.2 | 0.4 | 3.60 |
|  |  |  |  |  |  | 43.38 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 8.98 | 0.27 | 2.43 |

Ítem 17.02.00:		Salida de pared c/cable AWG TW 4.0mm+tubería pvc de 19mm.					Unidad: punto (pto)

Rendimiento: 5 pto /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 3.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.16 | 3.48 | 0.56 | 1.68 |
| OPERARIO | HH | 1 | 1.6 | 2.9 | 4.64 | 13.92 |
| PEON | HH | 0.7 | 1.12 | 2.36 | 2.64 | 7.92 |
|  |  |  |  |  |  | 23.52 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| CABLE TW # 12 AWG - 4 mm2 | m |  | 9 | 0.15 | 1.35 | 4.05 |
| CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8" | UNID |  | 0.5 | 0.24 | 0.12 | 0.36 |
| CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 " | UNID |  | 1 | 0.29 | 0.29 | 0.87 |
| CINTA AISLANTE | RLL |  | 0.1 | 0.73 | 0.07 | 0.21 |
| TUB. PVC SAP P/INST. ELECT. DE 3/4" | PZA |  | 1.5 | 1.75 | 2.63 | 7.89 |
| CURVA PESADO PVC SAP P/INST. ELECT. 3/4" | UNID |  | 1 | 0.83 | 0.83 | 2.49 |
| CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 3/4" | UNID |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.75 |
|  |  |  |  |  |  | 16.62 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 7.84 | 0.24 | 0.72 |

Ítem 17.03.00:		Salida para centros de luz c/interruptor de commutacion.						Unidad: punto (pto)

Rendimiento: 4 pto /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.2 | 3.48 | 0.7 | 0.70 |
| OPERARIO | HH | 1 | 2 | 2.9 | 5.8 | 5.80 |
| PEON | HH | 1 | 2 | 2.36 | 4.72 | 4.72 |
|  |  |  |  |  |  | 11.22 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| CABLE TW # 14 AWG 2.5 mm2 | m |  | 9 | 0.1 | 0.9 | 0.90 |
| CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8" | UNID |  | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 1/8 " | UNID |  | 1 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| INTERRUPTORES DE COMMUTACION | UNID |  | 1 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
| CINTA AISLANTE | RLL |  | 0.1 | 0.73 | 0.07 | 0.07 |
| TUBO PVC SEL (E/C¿ 3/4" X 3.00 m. | PZA |  | 1.5 | 0.85 | 1.28 | 1.28 |
| CURVAS PVC SEL 3/4" | PZA |  | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |
| CONEXIONES A CAJA PVC SEL 3/4" | PZA |  | 3 | 0.17 | 0.51 | 0.51 |
|  |  |  |  |  |  | 6.03 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 11.22 | 0.34 | 0.34 |

Ítem 17.04.00:		Salida para tomacorrientes bipolares simples con tubería pvc.						Unidad: punto (pto)

Rendimiento: 4 pto /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 22.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.2 | 3.48 | 0.7 | 15.40 |
| OPERARIO | HH | 1 | 2 | 2.9 | 5.8 | 127.60 |
| PEON | HH | 1 | 2 | 2.36 | 4.72 | 103.84 |
|  |  |  |  |  |  | 246.84 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| CABLE TW # 14 AWG 2.5 mm2 | m |  | 8.15 | 0.1 | 0.82 | 18.04 |
| TOMACORRIENTE SIMPLE PLANO BAKELITA | UNID |  | 1 | 1.11 | 1.11 | 24.42 |
| CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA 4"x4"x2 1/2 | UNID |  | 1 | 0.29 | 0.29 | 6.38 |
| CINTA AISLANTE | RLL |  | 0.1 | 0.73 | 0.07 | 1.54 |
| CONEXION A CAJA PVC SAP 3/4" | PZA |  | 2 | 0.24 | 0.48 | 10.56 |
| TUBO PVC SEL (E/C¿ 3/4" X 3.00 m. | PZA |  | 1.5 | 0.85 | 1.28 | 28.16 |
| UNION PVC SEL 3/4" | PZA |  | 1 | 0.17 | 0.17 | 3.74 |
|  |  |  |  |  |  | 92.84 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 11.22 | 0.34 | 7.48 |

Ítem 17.05.00:		Salida para teléfono directo (de servicio publico).							Unidad: punto (pto)

Rendimiento: 3 pto /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 3.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.2667 | 3.48 | 0.93 | 2.79 |
| OPERARIO | HH | 1 | 2.6667 | 2.9 | 7.73 | 23.19 |
| PEON | HH | 0.5 | 1.3333 | 2.36 | 3.15 | 9.45 |
|  |  |  |  |  |  | 35.43 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8" | UNID |  | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.72 |
| PLACA DE SALIDA DE TELEVISION Y TELEFONO | UNID |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 4.50 |
| TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 5/8" x 3m | UNID |  | 1.4 | 0.65 | 0.91 | 2.73 |
| CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 5/8" | UNID |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.60 |
|  |  |  |  |  |  | 8.55 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 11.81 | 0.35 | 1.05 |

Ítem 17.06.00:		Salida para antena de televisión con tubería pvc.							Unidad: punto (pto)

Rendimiento: 4.2 pto /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 4.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.1905 | 3.48 | 0.66 | 2.64 |
| OPERARIO | HH | 1 | 1.9048 | 2.9 | 5.52 | 22.08 |
|  |  |  |  |  |  | 24.72 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8" | UNID |  | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.96 |
| PLACA DE SALIDA DE TELEVISION Y TELEFONO | UNID |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 6.00 |
| TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 5/8" x 3m | UNID |  | 1.5 | 0.65 | 0.98 | 3.92 |
| CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 5/8" | UNID |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.80 |
|  |  |  |  |  |  | 11.68 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 5 | 6.18 | 0.31 | 1.24 |

Item 17.07.00:		Salida para intercomunicador eléctrico.								Unidad: punto (pto)

Rendimiento: 2 pto /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.4 | 3.48 | 1.39 | 1.39 |
| OPERARIO | HH | 1 | 4 | 2.9 | 11.6 | 11.60 |
| PEON | HH | 0.75 | 3 | 2.36 | 7.08 | 7.08 |
|  |  |  |  |  |  | 20.07 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| CABLE TW #18 | m |  | 9 | 0.04 | 0.36 | 0.36 |
| CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8" | UNID |  | 2 | 0.24 | 0.48 | 0.48 |
| CINTA AISLANTE | RLL |  | 0.1 | 0.73 | 0.07 | 0.07 |
| INTERCOMUNICADOR | UNID |  | 1 | 28.81 | 28.81 | 28.81 |
| TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 5/8" x 3m | UNID |  | 2 | 0.65 | 1.3 | 1.30 |
| CURVA LIVIANO PVC SEL P/INST. ELECT 1/2" | UNID |  | 2 | 0.18 | 0.36 | 0.36 |
|  |  |  |  |  |  | 31.38 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 5 | 20.07 | 1 | 1.00 |

Item 17.08.00:		Tuberias pvc SAP (electricas¿ d=1".									Unidad: metro lineal (m)

Rendimiento: 22 m /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 12.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0364 | 3.48 | 0.13 | 1.56 |
| OPERARIO | HH | 1 | 0.3636 | 2.9 | 1.05 | 12.60 |
| PEON | HH | 1 | 0.3636 | 2.36 | 0.86 | 10.32 |
|  |  |  |  |  |  | 24.48 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT | GLN |  | 0.0005 | 31.8 | 0.02 | 0.24 |
| TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 1" X 3 m. | PZA |  | 0.35 | 1.75 | 0.61 | 7.32 |
| CURVA PVC SAP LUZ 1" | PZA |  | 0.1087 | 1.21 | 0.13 | 1.56 |
| UNION SIMPLE PRESION PVC SAP (LUZ) 1" | PZA |  | 0.3333 | 0.47 | 0.16 | 1.92 |
|  |  |  |  |  |  | 11.04 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 2.04 | 0.06 | 0.72 |

Item 17.09.00:		Tuberias pvc SAP (electricas¿ d=3/4"".									Unidad: metro lineal (m)

Rendimiento: 28 m /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 112.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.0286 | 3.48 | 0.1 | 11.25 |
| OPERARIO | HH | 1 | 0.2857 | 2.9 | 0.83 | 93.38 |
| PEON | HH | 1 | 0.2857 | 2.36 | 0.67 | 75.38 |
|  |  |  |  |  |  | 180.00 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT | GLN |  | 0.0005 | 31.8 | 0.02 | 2.25 |
| TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 3/4" X 3 m. | PZA |  | 0.35 | 1.37 | 0.48 | 54.00 |
| CURVA PVC SAP LUZ 3/4" | PZA |  | 0.1087 | 0.83 | 0.09 | 10.13 |
| UNION SIMPLE PRESION PVC SAP (LUZ) 3/4" | PZA |  | 0.3333 | 0.35 | 0.12 | 13.50 |
|  |  |  |  |  |  | 79.88 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 1.6 | 0.05 | 5.63 |

Ítem 17.10.00:		Tableros distribución caja metálica con 12 polos.

Unidad: pieza (pza)

Rendimiento: 2 pza /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.4 | 3.48 | 1.39 | 1.39 |
| OPERARIO | HH | 1 | 4 | 2.9 | 11.6 | 11.60 |
| PEON | HH | 0.5 | 2 | 2.36 | 4.72 | 4.72 |
|  |  |  |  |  |  | 17.71 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS | PZA |  | 1 | 49.5 | 49.5 | 49.50 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 17.71 | 0.53 | 0.53 |

Ítem 17.11.00:		Interruptor termomagnetico monofásica 2 x 30amp.

Unidad: pieza (pza)

Rendimiento: 16 pza /día

|  |  |  |  |  | Metrado | 4.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción Insumo | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio | Parcial | Total |
| Mano de Obra |  |  |  |  |  |  |
| CAPATAZ | HH | 0.1 | 0.05 | 3.48 | 0.17 | 0.68 |
| OPERARIO | HH | 1 | 0.5 | 2.9 | 1.45 | 5.80 |
| PEON | HH | 0.5 | 0.25 | 2.36 | 0.59 | 2.36 |
|  |  |  |  |  |  | 8.84 |
| Materiales |  |  |  |  |  |  |
| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x30A | UNID |  | 1 | 10 | 10 | 40.00 |
| Equipos |  |  |  |  |  |  |
| HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  | 3 | 2.21 | 0.07 | 0.28 |

2.   UN LINDERO

| PLANTILLA DE COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO - LINDERO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lista de metrados tomadas del plano |  |  |  | Costo Directo del Proyecto (Dolares¿ |  |  |  |  |
| Ítem | Descripción | Und | Cant. | P.Unit. | M. Obra | Material | Equipo | Parcial |
| 01.00.00 | Rasar superficie del terreno | m2 | 50 | 3.020 | 151.04 |  |  | 151.04 |
| 02.00.00 | Excavar para base | m | 100 | 3.822 | 9.44 |  | 372.80 | 382.24 |
| 03.00.00 | Concreto | m3 | 15 | 55.160 | 422.40 | 247.34 | 157.67 | 827.41 |
| 04.00.00 | Pared de Ladrillos | m2 | 300 | 7.601 | 1,408.00 | 809.68 | 62.86 | 2,280.54 |
| 05.00.00 | Mantillo (Superficie del suelo) | m3 | 5 | 37.760 | 188.80 |  |  | 188.80 |
|  |  |  |  | #### TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 3,830.03 |

Notas:

Ítem 01:			2 x 4 x 8 = 64 horas x $2.36/hora

Item 02:	Mano de obra			=  4 horas x   $2.36/hora

Zanja				=  5 horas x $21.31/hora

Concretera		        	=  5 horas x $53.25/hora

(Asumir 2 x 2 hora de viaje por zanja y concretera)

Ítem 03:		Peones			=  24 horas x 5 x $2.36 = $283.20

Operarios		=  24 horas x 2 x $2.90 = $139.20

Total Mano de obra = 283.20 + 139.20 = $422.40

Asumir 10% por merma de materiales, por lo tanto calcular para 16.5 m3

Cemento: 8.43bls x 16.5=  139.10 bls x $0.87 = $121.02

Arena:  0.54 m3 x 16.5 =8.91m3 x $4.60 = $40.99

Agregados: 0.55m3 x 16.5=9.08m3 x $7.51 = $68.19

Reforzamiento: = 2.2 m3 x $7.79 = $17.14

Total de materiales =  $247.34

Mezclador + Vibrador	=  24 horas x (3.63+1.63) = $126.24

Volumen de arena		= 16.5 x 1.425 =   7.1 m3

Volumen de agregados	= 16.5 x 0.858 = 14.2 m3

Entonces necesitaremos 2 viajes de arena + 3 viajes de agregados

5 viajes en 30 minutos = 2 día (4 horas) x $31.43

Total de equipo y transporte = 126.24 + 31.43 = $157.67

Ítem 04:	Juntas de 2 cm entre ladrillos, en donde el área ocupada por un ladrillo tipo más la mezcla es = 0.26 m. x 0.12 m. = 0.031m2

El área total de pared = 300 m2, por lo que el número de ladrillos 				necesitados es = 300/0.031 = 9,678

Asumir 5% de merma, el total de ladrillos a ser comprados será 10,162 a 			un costo de 10,162 x $0.07/ladrillo = $711.34

Costo de la mezcla, Ver también cálculos en la Pregunta 1, ítem 10

Volumen por ladrillo (0.24 + 0.10)x 0.12 x 0.02 = 0.00082 m

9,678 x 0.00082 x 1. 1 (merma)= 8.73 m3

Cemento:  7.4bls x 8.73=  64.60bls x $0.87 = $56.20

Arena: 	 1.05 x 6.3 = 6.62m3 x 4.60 = $30.45

Mortero:	  56.20 + 30.45 = $86.65

Reforzamiento:  1,5 x $7.79 = $11.69

Así el costo total de materiales =  711.34 + 86.65 + 11.69 = $809.68

Mano de obra:	Operarios 	80 x 2 x $2.90	 = $464

Peones	80 x 5 x $2.36 = 	$944

Total 	= $1,408

Transporte: volumen de arena: 7 m3

Nosotros necesitaremos 2 viajes: 2 x $31.43 = $62.86

Item 05:	2 x 5 x 8 x 2.36 = $188.80

3.   EXCAVACION EXTRA = COSTO EXTRA

El costo extra debido al material débil y fangoso tendrá que ser incluido en su tarifa. Observe que se dijo en el Manual 1 sobre calcular cantidades diferentes, Metrados del Proveedor y Metrados del Constructor.  Su tarifa debe tomar en cuenta el costo extra.

RESPUESTAS A LA

PRÁCTICA EN EL

NEGOCIO - 7

1.   ¿DIRECTO O INDIRECTO?

Tipo de costo

RESPUESTAS A LA

PRÁCTICA EN EL

NEGOCIO - 8

1.   EVALUE LA COTIZACION

La licitación puede ser precisa, pero ha sido pobremente presentada y da el lector una impresión de negligencia.  El cliente podría decidir no arriesgar al contratar con una empresa que no esta muy interesada en el proyecto.

Si el contratista ha empleado tiempo en calcular las cifras finales y estas no están claras en su presentación, entonces el cliente podría pensar que esta es una oferta abierta y tratará  de negociar por un menor precio o valor.

La cotización puede ser mejorada al desarrollar las descripciones con mayores detalles, de esta manera se presentará licitación de una manera más profesional.

2.   AHORRO DE TIEMPO